云浮市商品住宅全装修工程施工质量验收导则

（征求意见稿）

1 总则

- 1.1 为加强商品住宅全装修工程质量管理，规范施工过程质量验收，保证工程质量，制定本导则。

- 1.2 本导则适用于云浮市商品住宅全装修户内及公共部位装饰装修工程的施工质量验收。

- 1.3 本导则应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。

- 1.4 商品住宅全装修工程质量验收，除应执行本导则外，尚应执行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）并符合国家及广东省相关规范和标准的规定。

- 2 术语

- 2.1 全装修住宅（Full decoration house）

- 在住宅交付使用前，套内和公共部位的固定面、设备管线及开关插座等全部装修并安装完成，厨房和卫生间的基本设施安装到位，已具备基本使用功能的住宅。

- 2.2 部品（Parts）

- 按照一定的边界条件和配套技术，在工厂生产，由两个或两个以上的住宅单一产品或复合产品在现场组装而成，构成住宅某一部位中的一个功能单元，能满足该部位一项或者几项功能要求的产品。

- 2.3 空间尺寸（Space size）

- 住宅室内相对应各装饰完成面之间的距离。

- 2.4 基层（Base course）

- 直接承受装修面层的基础。

- 2.5 基体 （primary structure）

- 建筑物的主体结构或围护结构。

- 2.6 细部 （detail）

- 建筑装饰装修工程中局部采用的部件或饰物。

- 2.7 整体面层吊顶 （integral layer ceiling）

- 面层材料接缝不外露的吊顶。

- 2.8 板块面层吊顶 （board surface ceiling）

- 面层材料接缝外露的吊顶。

- 2.9 格栅吊顶 （grille ceiling）

- 由条状或点状等材料不连续安装的吊顶。

- 3 基本规定

- 3.1 全装修住宅装修工程的质量验收，应在住宅工程竣工验收之前进行。

- 3.2 基层工程施工完成后，在装修施工前应按本导则要求的项目进行基层工程交接检验，并应在验收合格后方可进行装修施工。

- 3.3 全装修住宅装修工程材料的装修材料、补品、设备应选用绿色环保的节能产品，严禁选用国家和省市命令禁止使用或淘汰的材料和设备。

- 3.4 全装修工程，所用材料、部品进场时应进行验收，并应符合下列规定：

- 1、材料和部品的品种、规格、外观和尺寸等应符合设计要求并经验收合格后方可使用，并应形成相应验收记录；

- 2、材料和部品应具备质量证明文件，并应按相关标准进行复验。质量证明文件和复验报告应纳入工程技术档案；

- 3、材料和部品复验应见证取样。

- 4、所用材料有害物质含量，应符合现行国家标准的要求；

- 5、所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准的要求。

- 3.5 全装修住宅装修工程大面积施工前应做样板件，材料、工艺、质量得到建设、设计和监理单位的确认后方可进入大面积施工阶段。

- 3.6 住宅全装修工程分部分项的划分应符合本导则的规定，并纳入到现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 相应的分部工程内。

- 3.7 全装修住宅装修施工质量应进行室内分户验收。室内分户验收前，应制定工程质量验收方案，验收结果应符合相关标准的规定。并应按下列要求进行：

- 1 应按户为检验单元进行质量验收，并填写分户验收表；

- 2 根据每户的检验记录，填写全装修住宅装修工程分户验收汇总表。

- 3.8 全装修住宅室内装饰装修工程验收应提交下列工程资料：

- 1、施工设计文件；

- 2、原材料及产品的质量证明文件及相关复验报告；

- 3、技术复核、施工记录；

- 4、隐蔽工程验收记录；

- 5、检验批的质量验收记录；

- 6、分户验收的相关文件及记录；

- 7、基层验收文件；

- 8、公共部位验收文件；

- 9、防火验收文件；

- 10、燃气工程验收文件；

- 11、电气管线验收记录（强电、弱电）；

- 12、给排水管线验收记录（给水、排水。排污等）；

- 13、室内空气环境污染等记录；

- 14、其他相关资料。

- 3.9 全装修住宅装修工程的验收应符合下列规定：

- 1、所含检验批的质量均应验收合格；

- 2、应有完整的质量验收记录；

- 3、分户检验结果应全数合格；

- 4、室内环境污染控制应符合本规范的规定。

- 3.10 全装修施工过程应采取有效措施控制现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

- 3.11 设置样板房的，样板房要真实反映装修标准和施工质量，并作为房屋装修质量验收参照标准。交付的装修质量和标准不能低于样板房标准。

- 4 分部分项工程验收

- 4.1 防水工程

| - 一般规定 | - 1、全装修室内防水工程应按设计施工。 - 2、进场的防水材料，应抽样复检，并应提供检验报告，严禁使用不合格材料，不得使用溶剂型防水材料。 - 3、 穿越楼板、防水墙面的管道和预埋件等，应在防水施工前完成安装。 - 4、下沉式卫生间填充料应符合设计要求，严禁采用建筑垃圾填充。 - 5、施工及质量验收应符合国家标准《住宅室内防水工程技术规范》（JGJ298-2013）的规定。 - 6、有水区域的地面砖铺设，宜采用聚合物水泥砂浆或专用瓷砖粘结剂湿铺法施工，不得采用干铺法铺贴。 - 7、防水工程验收时硬件车蓄水试验记录。 - 8、防水层完成后，应在进行下一道工序前采取保护措施。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 验收内容 |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 部位 | - 验收标准 | - 验收项目 | - 允许偏差 | - 检验方法 | - 检查数量 |
| - 1 | - 基层 | - 基层所用材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 |  |  | - 检查隐蔽验收记录 | - 应至少抽查20% |
|  |  | - 防水基层的排水坡度应符合设计要求。 |  |  | - 用坡度尺检查 | - 全数检查 |
|  |  | - 基层表面不得有疏松、起砂、裂缝。 |  |  | - 观察检查 | - 全数检查 |
| - 2 | - 找平层与保护层 | - 找平层与基层结合应牢固密实，表面平整光洁，无空鼓、裂缝、麻面和起砂；立管根部和阴阳角处理应符合设计要求。 |  |  | - 观察，用小锤敲击检查，核查资料 | - 不得少于 4 间，不足 4 间时应全数检查 |
|  |  | - 找平层坡度应符合设计要求；排水应畅通，不得积水。 |  |  | - 泼水或坡度尺检查，核查资料 | - 不得少于 4 间，不足 4 间时应全数检查 |
|  |  | - 保护层强度、厚度以及坡度应符合设计要求；表面应平整、密实。 | - 表面平整度 | - 4mm | - 用小锤敲击检查，观察，尺量检查，核查资料 | - 不得少于 4 间，不足 4 间时应全数检查 |
| - 3 | - 防水层与密封 | - 防水层与密封材料的品种、规格和性能应符合设计要求及国家现行相关标准的有关规定。 |  |  | - 观察，检查产品合格证书、进场验收记录和复验报告 | - 应至少抽查 20%，并不得少于 3 个批次 |
|  |  | - 地面排水坡度应符合设计要求，不得有倒坡和积水现象。 |  |  | - 观察，泼水或坡度尺检查，核查资料 | - 不得少于 4 间，不足 4 间时应全数检查 |
|  |  | - 防水层不得有渗漏。 |  |  | - 在防水层完成后进行蓄水试验 | - 全数检查 |
|  |  | - 密封材料嵌填应密实、连续、饱满，粘结牢固，无气泡，脱落等缺陷。 |  |  | - 观察检查 | - 全数检查 |
|  |  | - 涂膜防水层与基层应粘结牢固，表面平整，涂刷均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。 |  |  | - 观察检查 | - 全数检查 |
|  |  | - 防水卷材的搭接应牢固，不得有皱折、开裂、翘边和鼓泡等缺陷。 |  |  | - 观察检查 | - 全数检查 |
|  |  | - 防水砂浆各层之间应结合牢固、无空鼓，不得有开裂、起砂等缺陷。 |  |  | - 观察和用小锤轻击 | - 全数检查 |
|  |  | - 密封材料表面应平滑， 周边无污染。 |  |  | - 观察检查 | - 全数检查 |

4.2 门窗工程

| - 一般规定 | - 1、本章适用于木门窗、金属门窗、塑料门窗和特种门窗以及门窗玻璃安装等分项工程的质量验收。 - 2、门窗工程验收时应检查下列文件和记录：（1）门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件；（2）材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；（3）施工记录。 - 3、门窗工程应对人造木板的甲醛含量及其性能指标进行复验。 - 4、门窗工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：（1）预埋件和锚固件；（2）隐蔽部位的防腐、填嵌处理。 - 5、门窗外观与尺寸、连接固定、埋件、排水结构、启闭、密封等应符合设计要求。 - 6、门窗工程使用的玻璃应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113的有关规定。 - 7、在砌体上安装门窗严禁采用射钉固定。 - 8、木门窗与砌体、混凝土或抹灰层接触应进行防腐处理，埋入砌体或混凝土的木砖应进行防腐处理。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 验收内容 |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 部位 | - 验收标准 | - 验收项目 | - 允许偏差 | - 检验方法 | - 检查数量 |
| - 1 | - 金属门窗 | - 门窗框和附框应安装牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式与框的连接方式应符合设计要求。 |  |  | - 手扳检查，检查隐蔽工程验收记录。 |  |
|  |  | - 门窗扇应安装牢固、开关灵活、关闭严密，无倒翘。 |  |  | - 观察，开启和关闭检查，手扳检查 |  |
|  |  | - 门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。 | - 门窗槽口宽度、高度≤1500mm | - 1.5mm | - 用钢尺检查 |  |
|  |  |  | - 门窗槽口宽度、高度＞1500mm | - 2mm | - 用钢尺检查 |  |
|  |  |  | - 门窗槽口对角线长度差≤2000mm | - 3mm | - 用钢尺检查 |  |
|  |  |  | - 门窗槽口对角线长度差＞2000mm | - 4mm | - 用钢尺检查 |  |
|  |  |  | - 门窗框的正侧面垂直度 | - 2.5mm | - 用垂直检测尺检查 |  |
|  |  |  | - 门窗横框的水平度 | - 2mm | - 用1m水平尺和塞尺检查 |  |
|  |  |  | - 门窗横框标高 | - 5mm | - 用钢尺检查 |  |
|  |  |  | - 门窗竖向偏离中心 | - 5mm | - 用钢尺检查 |  |
|  |  |  | - 双层门窗内外框间距 | - 4mm | - 用钢尺检查 |  |
|  |  |  | - 推拉门窗扇与框搭接量 | - 1.5mm | - 用钢尺检查 |  |
|  |  | - 推拉门窗扇应安装防止扇脱落的装置。 |  |  | - 观察；开启和关闭检查；手扳检查 |  |
|  |  | - 门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，无锈蚀；大面应无划痕、碰伤；漆膜或保护层应连续。 |  |  | - 观察 |  |
|  |  | - 推拉门窗扇开关力应不大于 100N。 |  |  | - 用弹簧秤检查 |  |
|  |  | - 门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满，并采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹。 |  |  | - 观察，轻敲门窗框检查，检查隐蔽工程验收记录 |  |
|  |  | - 门窗扇的橡胶密封条应安装完好，不得脱槽。 |  |  | - 观察，开启和关闭检查 |  |
| - 2 | - 塑料、复合材质门窗 | - 门窗的内衬增强型钢的壁厚及设置应符合国家现行产品标准的质量要求。 |  |  | - 观察，尺量检查，检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复 - 验报告，检查隐蔽工程验收记录 |  |
|  |  | - 门窗框、副框和扇应安装牢固。固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确，连 接方式应符合设计要求。固定点应距窗角、中横框、中竖框 150mm～200mm，固定点间距 应不大于 600mm。 |  |  | - 观察，手扳检查，检查隐蔽工程验收记录 |  |
|  |  | - 门窗拼樘料内衬增强型钢的规格、壁厚应符合设计要求，型钢应与型材内腔 紧密吻合，其两端必须与洞口固定牢固。窗框应与拼樘料连接紧密，固定点间距应不大于 600mm。 |  |  | - 观察，手扳检查，尺量检查，检查进场验收记录 |  |
|  |  | - 门窗扇应开关灵活、关闭严密，无倒翘。门窗扇必须有防脱落措施。 |  |  | - 观察，开启和关闭检查，手扳检查 |  |
|  |  | - 门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确， 功能应满足使用要求。 |  |  | - 观察，手扳检查，尺量检查 |  |
|  |  | - 塑料门窗和复合材质门窗安装的允许偏差和检验方法 | - 门窗槽口宽度、高度≤1500mm | - 2mm | - 用钢尺检查 |  |
|  |  |  | - 门窗槽口宽度、高度＞1500mm | - 3mm | - 用钢尺检查 |  |
|  |  |  | - 门窗槽口对角线长度差≤2000mm | - 3mm | - 用钢尺检查 |  |
|  |  |  | - 门窗槽口对角线长度差＞2000mm | - 5mm | - 用钢尺检查 |  |
|  |  |  | - 门窗框的正、侧面垂直度 | - 3mm | - 用1m垂直检测尺检查 |  |
|  |  |  | - 门窗横框的水平度 | - 3mm | - 用1m水平尺和塞尺检查 |  |
|  |  |  | - 门窗横框标高 | - 5mm | - 用钢尺检查 |  |
|  |  |  | - 门窗竖向偏离中心 | - 5mm | - 用钢直尺检查 |  |
|  |  |  | - 双层门窗内外框间距 | - 4mm | - 用钢尺检查 |  |
|  |  |  | - 同框平开门窗相邻扇高度差 | - 2mm | - 用钢直尺检查 |  |
|  |  |  | - 平开门窗铰链部位配合间隙 | - +2mm；-1mm | - 用塞尺检查 |  |
|  |  |  | - 推拉门窗扇与框搭接量 | - +1.5mm；-2.5mm | - 用钢直尺检查 |  |
|  |  |  | - 推拉门窗扇与竖框平行度 | - 2mm | - 用1m水平尺和塞尺检查 |  |
|  |  | - 门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满，表面应采用密封胶密封。 密封胶应粘结牢固，表面应光滑、顺直、无裂纹。 |  |  | - 观察，检查隐蔽工程验收记录。 |  |
|  |  | - 门窗表面应洁净、平整、光滑，大面应无划痕、碰伤。 |  |  | - 观察 |  |
|  |  | - 门窗扇的密封条不得脱槽。旋转窗间隙应基本均匀。 |  |  | - 观察 |  |
|  |  | - 门窗扇的开关力应符合下列规定：1、平开门窗扇平铰链的开关力应不大于 80N；滑撑铰链的开关力应不大于 80N，并 不小于 30N；2、推拉门窗扇的开关力应不大于 100N。 |  |  | - 观察，用弹簧秤检查 |  |
|  |  | - 玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝应平整，不得卷边、脱槽。 |  |  | - 观察 |  |
| - 3 | - 木门窗 | - 木门窗的木材品种、规格、尺寸、框扇的线型及人造木板的甲醛含量应符合 设计要求和国家现行标准的规定。 |  |  | - 观察，检查材料进场验收记录。 |  |
|  |  | - 木门窗的防火、防腐、防白蚁处理应符合设计要求。 |  |  | - 观察，检查材料进场验收记录。 |  |
|  |  | - 胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶。胶合板不得刨透表层单板，不得有 戗槎。制作胶合板门、纤维板门时，边框和横楞应在同一平面上，面层、边框及横楞应加 压胶结。横楞和上、下冒头应各钻两个以上的透气孔，透气孔应通畅。 |  |  | - 观察。 |  |
|  |  | - 木门窗框应安装牢固。木门窗框固定点的数量、位置及固定方法应符合设计 要求。 |  |  | - 观察，手扳检查，检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 |  |
|  |  | - 木门窗扇应安装牢固、开关灵活，关闭严密，无倒翘。 |  |  | - 观察，开启和关闭检查，手扳检查。 |  |
|  |  | - 门铰应安装正确，门锁、密封条完好。 |  |  | - 观察，开启检查。 |  |
|  |  | - 木门窗表面应洁净，不得有刨痕、锤印。 |  |  | - 观察。 |  |
|  |  | - 木门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直，刨面应平整。 |  |  | - 观察。 |  |
|  |  | - 木门窗上的槽、孔应边缘整齐，无毛刺。 |  |  | - 观察。 |  |
|  |  | - 木门窗制作和安装的允许偏差应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210 的相关规定。 |  |  |  |  |
|  |  | - 卫生间、厨房木门框应做好吊脚或抬高处理，防止吸水发霉。 |  |  | - 观察，查看设计文件。 |  |

4.3 吊顶工程

| - 一般规定 | - 本章适用于暗龙骨吊顶、明龙骨吊顶、集成吊顶等分项工程的质量验收。 - 吊顶工程验收时应检查下列文件和记录： 1、吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2、材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告； 3、隐蔽工程验收记录； 4、施工记录。 - 吊顶工程应对人造木板的甲醛含量进行复验报告的核查。 - 吊顶工程施工前应对下列隐蔽工程项目进行验收： 1、吊顶内管道、设备的安装及水管试压； 2、木龙骨防火、防腐、防白蚁处理； 3、预埋件或拉结筋； 4、吊杆安装； 5、龙骨安装； 6、填充材料的设置。 - 吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板的防火处理应符合现行国家标准《木 结构工程施工质量验收规范》GB 50206 的规定。 - 吊顶工程的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理，吊杆应单独设置， 不得与安装管线的吊杆混用。 - 安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。 - 吊杆距主龙骨端部距离不得大于 300mm，当大于 300mm 时，应增加吊杆。当 吊杆长度大于 1.5m 时，应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。 - 吊顶应按设计要求及使用功能留设检修口、上人孔。 - 灯具、设备口与饰面板交接应吻合、严密。 - 吊顶灯光片的材质、规格应符合设计要求，应有隔热、散热措施，并应安装 牢固，便于维修。 - 超过 3kg 的灯具、电扇及其他设备应设置独立吊挂结构，严禁安装在吊顶 工程的龙骨上。 - 集成吊顶使用的装饰及功能模块应符合现行国家标准《建筑用集成吊顶》JG/T 413 的相关规定。 - 检查数量应符合下列规定要求：每个检验批应至少抽查 10%，并不得少于 3间，不足 3 间时应全数检查。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 验收内容 |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 部位 | - 验收标准 | - 验收项目 | - 允许偏差 | - 检验方法 | - 检查数量 |
| - 1 | - 暗龙骨吊顶 | - 石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行防裂处理。安装双层石膏板时，面层 板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。 |  |  | - 观察，检查隐蔽工程验收记录。 |  |
|  |  | - 饰面板上的设备安装位置应符合设计要求，与饰面板的交接应吻合、严密。 |  |  | - 观察，尺量检查。 |  |
|  |  | - 暗龙骨吊顶安装的允许偏差和检验方法 | - 表面平整度 | - 石膏板3mm；金属板2mm；矿棉板2mm；木板、塑料板（膜）、格栅、水泥纤维板2mm | - 用2m靠尺和塞尺检查 |  |
|  |  |  | - 接缝直线度 | - 石膏板3mm；金属板1.5mm；矿棉板3mm；木板、塑料板（膜）、格栅、水泥纤维板3mm | - 拉5m线，不足5m拉通线 |  |
|  |  |  | - 接缝高低差 | - 石膏板1mm；金属板1mm；矿棉板1.5mm；木板、塑料板（膜）、格栅、水泥纤维板1mm | - 用钢直尺和塞尺检查 |  |
|  |  |  | - 水平度 | - 石膏板5mm；金属板4mm；矿棉板5mm；木板、塑料板（膜）、格栅、水泥纤维板3mm | - 在室内转角用尺量检查 |  |
|  |  | - 龙骨、饰面材料安装应牢固、严密。 |  |  | - 观察，手试检查。 |  |
|  |  | - 吊杆、龙骨及吊顶饰面材料的质量、规格、间距和连接方式应符合设计要求， 安装应牢固可靠。 |  |  | - 观察，手试，尺量检查。 |  |
|  |  | - 饰面材料表面应洁净无污染、色泽一致；无锈迹、麻点、锤印；不得有翘曲、 裂缝和缺损；自攻钉排列应均匀，无外露钉帽，钉帽应做防锈处理，无开裂现象；饰面板 与明龙骨的搭接应平整、吻合，压条应平直、宽窄一致。 |  |  | - 观察检查。 |  |
|  |  | - 饰面板上的各种设备的安装位置应合理、美观，与饰面板的接口部位应严密、 边缘整齐。 |  |  | - 观察检查。 |  |
|  |  | - 明龙骨吊顶安装的允许偏差和检验方法应符合表 6.3.5 的规定。 |  |  |  |  |
| - 2 | - 集成吊顶 | - 金属制件表面应色泽均匀，涂镀层不应有剥落、露底、鼓泡、明显花斑和划 伤等缺陷。 |  |  | - 观察。 |  |
|  |  | - 塑料件表面应光滑、色泽均匀，不应有裂纹、气泡等缺陷，应无明显缩痕、 开裂、黑点和刮伤等。镀锌层应均匀，无气泡、发黑和脱落等；灯光板应无明显杂质、黑 点、刮伤等；通风孔应无堵塞、断裂等缺陷。 |  |  | - 观察。 |  |
|  |  | - 集成吊顶安装的允许偏差和检验方法应符合表 6.4.6 的规定。 |  |  |  |  |

4.4 墙饰面工程

| - 一般规定 | - 本章适用于饰面砖、饰面板等分项工程的质 量验收。 - 墙饰面工程验收时应检查下列文件和记录： 1、墙饰面工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2、材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告； 3、后置埋件的现场拉拔检测报告； 4、隐蔽工程验收记录； 5、施工记录。 - 墙饰面工程应对下列材料及性能指标进行复验报告的核查： 1、室内用天然花岗岩或瓷质砖的放射性； 2、水泥的凝结时间、安定性和抗压强度； 3、人造木板的甲醛含量。 - 胶粘剂的粘结适用性应符合设计要求。 - 木质材料必须进行防火、防腐、防白蚁处理，并应符合设计要求。 - 墙面上不同材料交接处缝隙宜做封闭处理。 - 墙面线盒、插座、检修口等的位置应符合设计要求。墙饰面与电气、检修口 周围应交接严密、吻合，无缝隙。 - 墙面饰面工程的变形缝处理应保证缝的使用功能和饰面完整性。 - 检查数量应符合下列规定要求： 1、饰面砖工程、饰面板工程、裱糊饰面工程、玻璃板饰面工程每个检验批至少抽查 10%，并不得少于 3 间，不足 3 间时应全数检查； 2、软包工程每个检验批至少抽查 20%，并不得少于 6 间，不足 6 间时应全数检查。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 验收内容 |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 部位 | - 验收标准 | - 验收项目 | - 允许偏差 | - 检验方法 | - 检查数量 |
| - 1 | - 饰面砖工程 | - 饰面砖工程的找平层、防水层、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求 和国家现行有关标准的规定。 |  |  | - 观察，检查设计文件、性能检测报告和进场验收记录。 |  |
|  |  | - 饰面砖粘结必须牢固，表面应平整、洁净、色泽协调一致。满粘法施工的饰面 砖工程应无空鼓。 |  |  | - 检查样板件粘贴强度检测报告和施工记录，观察，用小锤轻击检查。 |  |
|  |  | - 阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。单面墙不宜多于两排 非整砖，非整砖的宽度不宜小于原砖的 1/3。 |  |  | - 观察，尺量检查。 |  |
|  |  | - 饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法 | - 立面垂直度 | - 2mm | - 用2m垂直检测尺检查 |  |
|  |  |  | - 表面平整度 | - 3mm | - 用2m靠尺和塞尺检查 |  |
|  |  |  | - 阴阳角方正 | - 3mm | - 用直角检测尺检查 |  |
|  |  |  | - 接缝干线度 | - 2mm | - 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |  |
|  |  |  | - 接缝高低差 | - 0.5mm | - 用钢直尺和塞尺检查 |  |
|  |  |  | - 接缝宽度 | - 1mm | - 用钢直尺检查 |  |
| - 2 | - 饰面板工程 | - 饰面板及其嵌缝材料的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求，木龙骨、木 饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 |  |  | - 观察，检查产品合格证、性能检测报告和进场试验记录。 |  |
|  |  | - 饰面造型、图案布局、安装位置、外形尺寸应符合设计要求。 |  |  | - 观察，尺量检查。 |  |
|  |  | - 饰面板安装工程的挂件应牢固可靠、位置准确、调节适宜。 |  |  | - 观察，手试，尺量检查。 |  |
|  |  | - 饰面板安装应牢固，排列应合理、平整、美观。 |  |  | - 观察，手试，尺量观察。 |  |
|  |  | - 饰面板安装应牢固，排列应合理、平整、美观。 |  |  | - 观察，手试，尺量观察。 |  |
|  |  | - 饰面板工程骨架制作安装质量应符合下列规定： 1、饰面板骨架安装的预埋件或后置埋件、连接件的数量、规格、位置、连接方法和 防腐、防锈处理应符合设计要求； 2、后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求； 3、有防潮要求的应进行防潮处理； 4、龙骨间距应符合设计要求； 5、骨架应安装牢固，横平竖直，安装位置、外形和尺寸应符合设计要求。 |  |  | - 观察，手试，尺量检查，检查进场验收记录、现场拉拔检测报告、隐蔽工程验收记录和施工记录。 |  |
|  |  | - 饰面板表面应平整、洁净、色泽均匀，带木纹饰面板朝向应一致，不应有裂 纹、磨痕、翘曲、裂缝和缺损。石材表面应无泛碱等污染。 |  |  | - 观察。 |  |
|  |  | - 饰面板上的孔洞套割应尺寸正确，边缘整齐、方正，并应与电器口盖交接严 密、吻合。 |  |  | - 观察，尺量检查。 |  |
|  |  | - 饰面板接缝应平直、光滑、宽窄一致，纵横交错处应无明显错台错位；填嵌 应连续、密实；宽度、深度、颜色应符合设计要求。密缝饰面板应无明显缝隙，线缝平直。 |  |  | - =观察，尺量检查。 |  |
|  |  | - 木饰面板表面应平整、光滑，无污染、锤印，不露钉帽，木纹纹理通畅一致。 木板拼接应位置正确，接缝严密、光滑、顺直，拐角方正，木纹拼花正确、吻合。= |  |  | - 观察，尺量检查。 |  |
|  |  | - 组装式或有特殊要求饰面板的安装应符合设计及产品说明书要求。 |  |  | - 观察。 |  |
|  |  | - 采用湿作业法施工的饰面板工程，石材应进行防碱背涂处理。饰面板与基体 之间的灌注材料应饱满、密实。 |  |  | - 用小锤轻击检查，检查施工记录。 |  |
|  |  | - 饰面板安装的允许偏差和检验方法 | - 立面垂直度 | - 石材2mm；瓷板2mm；木板1.5mm；塑料2mm；金属2mm | - 用2m垂直检测尺检查 |  |
|  |  |  | - 表面平整度 | - 石材2mm；瓷板1.5mm；木板1mm；塑料3mm；金属3mm | - 用2m靠尺和塞尺检查 |  |
|  |  |  | - 阴阳角方正 | - 石材2mm；瓷板2mm；木板1.5mm；塑料3mm；金属3mm | - 用直角检测尺检查 |  |
|  |  |  | - 接缝直线度 | - 石材2mm；瓷板2mm；木板1mm；塑料1mm；金属1mm | - 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |  |
|  |  |  | - 墙裙、勒脚上口直线度 | - 石材2mm；瓷板2mm；木板2mm；塑料2mm；金属2mm | - 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |  |
|  |  |  | - 接缝高低差 | - 石材0.5mm；瓷板0.5mm；木板0.5mm；塑料1mm；金属1mm | - 用钢直尺和塞尺检查 |  |
|  |  |  | - 接缝宽度 | - 石材1mm；瓷板1mm；木板1mm；塑料1mm；金属1mm | - 用钢直尺检查 |  |

- 4.5 楼地面饰面工程

| - 一般规定 | - 本章适用于楼地面工程的木地板、块材地板、地毯、整体面层等分项 工程的质量验收。 - 楼地面工程验收时应检查下列文件和记录： 1、楼地面工程的施工图、设计说明和其他设计文件； 2、材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告； 3、隐蔽工程验收记录； 4、施工记录。 - 楼地面工程应对下列材料及性能指标进行复验报告的核查： 1、室内用天然花岗岩或瓷质砖的放射性； 2、水泥的凝结时间、安定性和抗压强度； 3、人造木板的甲醛含量。 - 地面装饰装修材料有害物质含量应符合《商品住宅全装修用材料和设备指标 汇总表》的要求。 - 木质材料必须进行防火、防腐、防白蚁处理，并应符合设计要求。 - 楼地面饰面工程的质量和检验方法应符合本规范和现行国家标准《建筑地面 工程施工质量验收规范》GB50209 的相关规定。 - 检查数量应符合下列规定要求：每个检验批不得少于 3 间，不足 3 间时应 全数检查。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 验收内容 |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 部位 | - 验收标准 | - 验收项目 | - 允许偏差 | - 检验方法 | - 检查数量 |
| - 1 | - 木地板 | - 地板材料的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。 |  |  | - 观察，检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。 |  |
|  |  | - 基层板铺设应牢固，不松动。 |  |  | - 行走检查。 |  |
|  |  | - 木搁栅的截面尺寸、间距和固定方法等应符合设计要求。木搁栅固定时，不 得损坏预埋管线。 |  |  | - 观察，钢直尺检查。 |  |
|  |  | - 地板铺设位置、图案排布应符合设计要求。 |  |  | - 观察。 |  |
|  |  | - 实铺木地板面层应稳固；粘结应牢固，无空鼓现象。 |  |  | - 观察，行走检查。 |  |
|  |  | - 地板铺设应无松动，行走时不得有异常响声。 |  |  | - 行走检查。 |  |
|  |  | - 地板表面应洁净、平整光滑，无刨痕，无污染、毛刺、戗槎等现象；划痕每 处长度不应大于 10mm，每平方米内累计长度不应大于 20mm，同一房间累计长度不应大于 300mm。 |  |  | - 观察，尺量检查。 |  |
|  |  | - 地板面层应打蜡均匀，光滑明亮，纹理清晰，色泽一致，且表面不应有裂纹、 损伤等现象。 |  |  | - 观察，尺量检查。 |  |
|  |  | - 板面铺设的方向应正确，条形木地板宜顺光方向铺设。 |  |  | - 观察，尺量检查。 |  |
|  |  | - 地板面层接缝应严密、平直、光滑、均匀，接头位置应错开，表面洁净。拼 花地板面层板板面排列及镶边宽度应符合设计要求，周边应一致。 |  |  | - 观察，尺量检查。 |  |
|  |  | - 踢脚线表面应光滑，高度及出墙厚度应一致；地板与踢脚板交接应紧密，缝 隙顺直。 |  |  | - 观察，尺量检查。 |  |
|  |  | - 地板与墙面或地面突出物周围套割吻合，边缘应整齐。 |  |  | - 观察，尺量检查。 |  |
|  |  | - 木地板铺设的允许偏差和检验方法 | - 板面缝隙宽度 | - 实木地板面层（松木地板1mm；硬木0.5mm；拼花0.2mm）；复合地板0.5mm；竹木地板0.5mm | - 用钢尺检查 |  |
|  |  |  | - 表面平整度 | - 实木地板面层（松木地板3mm；硬木2mm；拼花2mm）；复合地板2mm；竹木地板2mm | - 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |  |
|  |  |  | - 踢脚线上楼平齐 | - 实木地板面层（松木地板3mm；硬木3mm；拼花3mm）；复合地板3mm；竹木地板3mm | - 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |  |
|  |  |  | - 板面拼缝平直 | - 实木地板面层（松木地板3mm；硬木3mm；拼花3mm）；复合地板3mm；竹木地板3mm | - 线和用钢尺检查 |  |
|  |  |  | - 相邻板材高差 | - 实木地板面层（松木地板0.5mm；硬木0.5mm；拼花0.5mm）；复合地板0.5mm；竹木地板0.5mm | - 用钢尺和楔形塞尺检查 |  |
|  |  |  | - 踢脚线与面层的接缝 | - 实木地板面层（松木地板1mm；硬木1mm；拼花1mm）；复合地板1mm；竹木地板1mm | - 楔形塞尺检查 |  |
| - 2 | - 块材地面 | - 块材地板工程的找平、防水、粘结和勾缝材料应符合设计要求和国家现行有 关产品标准的规定。 |  |  | - 观察，检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。 |  |
|  |  | - 块材地板铺贴位置、整体布局、排列形式、拼花图案应符合设计要求。 |  |  | - 观察。 |  |
|  |  | - 块材地板面层与基层应结合牢固、无空鼓。 |  |  | - 观察，用小锤轻击检查。 |  |
|  |  | - 块材地板表面应平整、洁净、色泽基本一致，无裂纹、划痕、磨痕、掉角、 缺棱等现象。 |  |  | - 观察，尺量检查。 |  |
|  |  | - 块材地板边角应整齐、接缝应平直、光滑、均匀、纵横交接处应无明显错台、 错位，填嵌应连续、密实。 |  |  | - 观察，尺量，用小锤轻击检查。 |  |
|  |  | - 块材地板与墙面或地面突出物周围套割应吻合，边缘应整齐。块材地板与踢 脚板交接应紧密，缝隙应顺直。 |  |  | - 观察，尺量检查。 |  |
|  |  | - 踢脚板固定应牢固，出墙厚度、高度应保持一致，上口应平直；地板与踢脚 线交接缝隙应顺直。 |  |  | - 观察，尺量，用小锤轻击检查。 |  |
|  |  | - 石材块材地板表面应无泛碱等污染现象。 |  |  | - 观察。 |  |
|  |  | - 塑料块材地板粘贴铺设时，应无波纹起伏、脱层、空鼓、翘边、翘角等现象。 |  |  | - 观察。 |  |
|  |  | - 块材地板面层的排水坡度应符合设计要求，并不应倒坡、积水；与地漏（管 道）结合处应严密牢固，无渗漏。 |  |  | - 观察，坡度尺检查。 |  |
|  |  | - 块材地板的允许偏差和检验方法 | - 表面平整度 | - 石材块材2mm；陶瓷块材2mm；塑料块材2mm |  |  |
|  |  |  | - 接缝直线度 | - 石材块材2mm；陶瓷块材3mm；塑料块材1mm |  |  |
|  |  |  | - 接缝宽度 | - 石材块材2mm；陶瓷块材2mm；塑料块材1mm |  |  |
|  |  |  | - 板块之间接缝高低差 | - 石材块材2mm；陶瓷块材2mm；塑料块材1mm |  |  |
|  |  |  | - 与踢脚缝隙 | - 石材块材1mm；陶瓷块材1mm；塑料块材1mm |  |  |
|  |  |  | - 排水坡度 | - 石材块材4mm；陶瓷块材4mm；塑料块材4mm |  |  |
| - 3 | - 整体面层 | - 整体面层所采用的水泥、砂、石子、颜料、铺涂材料、塑胶材料等应符合设 计要求和国家现行有关标准的规定。 |  |  | - 观察，检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。 |  |
|  |  | - 防水水泥混凝土或防水水泥砂浆中掺入的外加剂的技术性能应符合国家现行 有关标准的规定，涂料应有有害物质限量合格的检测报告。 |  |  | - 检查产品合格证书、配合比试验报告和检测报告。 |  |
|  |  | - 面层拌和料的配合比、强度等级应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 |  |  | - 检查配合比试验报告和强度等级检测报告。 |  |
|  |  | - 有排水要求的整体面层，坡向应正确、排水通畅；防水面层不应渗漏。 |  |  | - 观察，蓄水、泼水检验或坡度尺检查，检查检验记录。 |  |
|  |  | - 面层与下一层应结合牢固，且应无空鼓和开裂，当出现空鼓时，空鼓面积不 应大于 400cm2，且每自然间或标准间不应多于 2 处。 |  |  | - 观察，用小锤轻击检查。 |  |
|  |  | - 水泥混凝土和水泥砂浆面层表面应洁净，不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等 现象；水磨石面层表面应光滑，且应无裂纹、砂眼和磨痕，石粒应密实、显露均匀，颜色 图案一致，分格条应牢固、顺直和清晰；自流平或涂料面层表面应光洁，色泽应均匀一致， 不应有气泡、起皮、泛砂等现象；塑胶面层应表面洁净，图案清晰，色泽一致，拼缝处应 吻合、无胶痕，与周边接缝严密，塑胶卷材面层焊缝应平整、光洁。 |  |  | - 观察。 |  |
|  |  | - 踢脚线与柱、墙面应紧密结合，踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求 且均匀一致。当出现空鼓时，局部空鼓长度不应大于 300mm，且每自然间或标准间不应多 于 2 处。 |  |  | - 用小锤轻击、钢尺和观察检查。 |  |
|  |  | - 楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 |  |  | - 观察，用钢尺检查。 |  |
|  |  | - 整体面层的允许偏差和检验方法 | - 表面平整度 | - 水泥混凝土面层5mm；水泥砂浆面层4mm；水磨石面层2mm；自留平面层2mm；涂料面层2mm；塑胶面层2mm | - 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |  |
|  |  |  | - 踢脚线上口平直 | - 水泥混凝土面层4mm；水泥砂浆面层4mm；水磨石面层3mm；自留平面层3mm；涂料面层3mm；塑胶面层3mm | - 用5m线和用钢尺检查 |  |
|  |  |  | - 缝格顺直 | - 水泥混凝土面层3mm；水泥砂浆面层3mm；水磨石面层2mm；自留平面层2mm；涂料面层2mm；塑胶面层2mm | - 用5m线和用钢尺检查 |  |

- 4.6涂饰工程

| - 一般规定 | - 本章适用于水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰等分项工程的质量验收。 - 涂饰工程验收时应检查下列文件和记录： 1 涂饰工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2 材料的产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录； 3 施工记录。 - 涂饰工程的基层处理应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210 及相关标准的规定。 - 涂饰工程所用涂料的有害物质含量应符合《商品住宅全装修用材料和设备指标 汇总表》及现行国家标准《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582、《民 用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325 和《室内空气质量标准》GB/T18883 的规定。 - 检查数量应符合下列规定要求：每个检验批至少抽查 10%，并不得少于 3 间， 不足 3 间时应全数检查。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 验收内容 |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 部位 | - 验收标准 | - 验收项目 | - 允许偏差 | - 检验方法 | - 检查数量 |
| - 1 | - 水性涂料涂饰工程 | - 水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。 |  |  | - 检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。 |  |
|  |  | - 水性涂料涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求。 |  |  | - 观察。 |  |
|  |  | - 水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉。 |  |  | - 观察，手摸检查。 |  |
|  |  | - 薄涂料的涂饰质量和检验方法 | - 颜色 | - 普通涂饰：均匀一致；高级涂饰：均匀一致 | - 观察。（自然光或灯光条件下，距墙1m正视观察） |  |
|  |  |  | - 泛碱、咬色 | - 普通涂饰：允许少量轻微；高级涂饰：不允许 | - 观察（自然光或灯光条件下，距墙1m正视观察）。 |  |
|  |  |  | - 流坠、疙瘩 | - 普通涂饰：允许少量轻微；高级涂饰：不允许 | - 观察（自然光或灯光条件下，距墙1m正视观察）。 |  |
|  |  |  | - 砂眼、刷纹 | - 普通涂饰：允许少量轻微砂眼、刷纹通顺；高级涂饰：无砂眼，无刷纹 | - 观察（自然光或灯光条件下，距墙1m正视观察）。 |  |
|  |  |  | - 装饰线、分色线直线度允许偏差（mm） | - 普通涂饰：2；高级涂饰：1 | - 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |  |
|  |  | - 厚涂料的涂饰质量和检验方法 | - 颜色 | - 普通涂饰：均匀一致；高级涂饰：均匀一致 | - 观察。（自然光或灯光条件下，距墙1m正视观察） |  |
|  |  |  | - 泛碱、咬色 | - 普通涂饰：允许少量轻微；高级涂饰：不允许 | - 观察。（自然光或灯光条件下，距墙1m正视观察） |  |
|  |  |  | - 点状分布 | - 高级涂饰：疏密均匀 | - 观察。（自然光或灯光条件下，距墙1m正视观察） |  |
|  |  | - 复合涂料的涂饰质量和检验方法 | - 颜色 | - 均匀一致 | - 观察。（自然光或灯光条件下，距墙1m正视观察） |  |
|  |  |  | - 泛碱、咬色 | - 不允许 | - 观察。（自然光或灯光条件下，距墙1m正视观察） |  |
|  |  |  | - 喷点疏密程度 | - 均匀，不允许连片 | - 观察。（自然光或灯光条件下，距墙1m正视观察） |  |
|  |  | - 涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰。 |  |  | - 观察。 |  |
| - 2 | - 溶剂型涂料涂饰工程 | - 溶剂型涂料涂饰工程所选用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。 |  |  | - 检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。 |  |
|  |  | - 溶剂型涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案应符合设计要求。 |  |  | - 观察。 |  |
|  |  | - 溶剂型涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和返锈。 |  |  | - 观察，手摸检查。 |  |
|  |  | - 色漆的涂饰质量和检验方法 | - 颜色 | - 普通涂饰：均匀一致；高级涂饰：均匀一致 | - 观察。 |  |
|  |  |  | - 光泽、光滑 | - 普通涂饰：光泽基本均匀光滑无挡手感；高级涂饰：光泽均匀一致光滑 | - 观察，手摸检查。 |  |
|  |  |  | - 刷纹 | - 普通涂饰：刷纹通顺；高级涂饰：无刷纹 | - 观察。 |  |
|  |  |  | - 裹棱、流坠、皱皮 | - 普通涂饰：明显处不允许；高级涂饰：不允许 | - 观察。 |  |
|  |  |  | - 装饰线、分色线直线度允许偏差 | - 普通涂饰：2；高级涂饰：1 | - 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |  |
|  |  | 清漆的涂饰质量和检验方法 | - 颜色 | - 普通涂饰：均匀一致；高级涂饰：均匀一致 | - 观察。 |  |
|  |  |  | - 木纹 | - 普通涂饰：棕眼刮平，木纹清楚；高级涂饰：棕眼刮平、木纹清楚 | - 观察。 |  |
|  |  |  | - 光泽、光滑 | - 普通涂饰：光泽基本均匀光滑无挡手感；高级涂饰：光泽均匀一致光滑 | - 观察，手摸检查。 |  |
|  |  |  | - 刷纹 | - 普通涂饰：无刷纹；高级涂饰：无刷纹 | - 观察。 |  |
|  |  |  | - 裹棱、流坠、皱皮 | - 普通涂饰：明显处不允许；高级涂饰：不允许 | - 观察。 |  |
|  |  | - 涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰。 |  |  | - 观察。 |  |

- 4.7.细部工程

| - 一般规定 | - 本章适用于下列分项工程的质量验收： 1、储柜制作与安装； 2、窗帘盒、窗台板制作与安装； 3、门窗套制作与安装； 4、护栏和扶手制作与安装； 5、装饰线条及花饰制作与安装； 6、可拆卸式隔断制作与安装； 7、内遮阳安装； 8、阳台晾晒架安装。 - 细部工程验收时应检查下列文件和记录： 1 施工图、设计说明及其他设计文件； 2 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告； 3 隐蔽工程验收记录； 4 施工记录。 - 细部工程应对下列材料及性能指标进行复验： 1、室内用天然花岗岩或瓷质砖的放射性； 2、人造木板的甲醛含量。 - 细部工程应对下列部位进行隐蔽工程验收： 1、预埋件（或后置埋件）； 2、护栏与预埋件的连接节点。 - 细部工程所用木制材料的树种、等级、规格、含水率、防腐、防白蚁处理、 燃烧性能、有害物质限量等应符合设计要求和国家、地方现行有关标准的规定。 - 细部工程所采用的大理石、花岗石等天然石材应符合现行国家标准《建筑材 料放射性核素限量》GB6566 和《室内空气质量标准》GB／T18883 及满足《商品住宅全装修用材料和设备指标汇总表》的相关规定。 - 部品的材质、样式、图案、颜色和固定位置、方式应符合设计要求、产品说 明书及国家现行标准的有关规定。 - 检查数量应符合下列规定要求： 1、储柜制作与安装、窗帘盒、窗台板制作与安装、门窗套制作与安装、装饰线条及 花饰制作与安装、可拆装式隔断制作与安装、内遮阳安装、阳台晾晒安装每个检验批至少 抽查 3 间（处），不足 3 间（处）时应全数检查； 2、护栏和扶手制作与安装每个检验批应全数检查。 - 应选用防潮防盐蚀的材料。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 验收内容 |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 部位 | - 验收标准 | - 验收项目 | - 允许偏差 | - 检验方法 | - 检查数量 |
| - 1 | - 橱柜制作与安装 | - 工厂定制生产的整体储柜的固定应采用专用连接件连接。 |  |  | - 观察检查 |  |
|  |  | - 储柜的外形、尺寸、安装位置应符合设计要求；储柜柜体与顶棚、墙、地的 固定方法应符合设计要求，储柜安装应牢固。 |  |  | - 观察检查。 |  |
|  |  | - 储柜安装预埋件或后置埋件的品种、规格、数量、位置、防锈处理及埋设方 式应符合设计要求。 |  |  | - 观察检查。 |  |
|  |  | - 储柜配件的品种、规格应符合设计要求，配件应齐全、安装应牢固。 |  |  | - 观察检查，检查产品合格证书和性能检测报告。 |  |
|  |  | - 储柜内易形成结露的部位应有防结露措施。 |  |  | - 观察检查。 |  |
|  |  | - 储柜的柜门和抽屉应开关灵活，回位正确，无倒翘、回弹现象。 |  |  | - 观察，手试检查。 |  |
|  |  | - 储柜表面应平整、光滑、洁净、色泽一致，不露钉帽、无锤印，且不应存在 变形、裂缝及损坏现象；分格线应均匀一致，线脚直顺；装饰线刻纹应清晰、直顺，棱线 凹凸层次分明，出墙尺寸应一致；柜门与边框缝隙应均匀一致。 |  |  | - 观察检查。 |  |
|  |  | - 板面拼缝应严密，纹理通顺，表面平整。 |  |  | - 观察检查。 |  |
|  |  | - 11.2.9 储柜与顶棚、墙体等处的交接、嵌合应严密，交接线应顺直、清晰、美观。 |  |  | - 观察检查。 |  |
|  |  | - 储柜安装的留缝限值、允许偏差和检验方法 | - 外形尺寸 | - 3mm | - 用钢直尺检查 |  |
|  |  |  | - 两端高低差 | - 2mm | - 用水准线或尺量检查 |  |
|  |  |  | - 立面垂直度 | - 2mm | - 用1m垂直检测尺检查 |  |
|  |  |  | - 上、下口平直度 | - 2mm | - 拉线、尺量检查 |  |
|  |  |  | - 柜门与口框错台 | - 2mm | 用尺量检量 |  |
|  |  |  | - 柜门与上框间隙 | - 留缝限值0.7mm | 用尺量检量 |  |
|  |  |  | - 柜门并缝与两边框间隙 | - 留缝限值1mm | 用塞尺检查 |  |
|  |  |  | - 柜门与下柜间隙 | - 留缝限值1.5mm | 用塞尺检查 |  |
| - 2 | - 窗帘盒、窗台板制作与安装 | - 窗帘盒、窗台板的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法应符合设计要求。 安装应牢固。 |  |  | 观察检查。 |  |
|  |  | 双包夹板工艺制作的窗帘盒，遮档板外立面不得有明榫、露钉帽，底边应做 封边处理。 |  |  | 观察检查。 |  |
|  |  | 窗帘盒、窗台板表面应平整、光滑、洁净、色泽一致；不露钉帽，无锤印、 弯曲变形、裂缝和损坏现象；装饰线刻纹应清晰、直顺、棱线凹凸层次分明。 |  |  | 观察检查。 |  |
|  |  | 窗帘盒、窗台板安装的允许偏差和检验方法 | - 两端高低差 | - 窗台板1mm；窗帘盒2mm | - 用1m水平尺和塞尺检查 |  |
|  |  |  | - 表面平整度 | - 窗台板1mm | - 用1m水平尺和塞尺检查 |  |
|  |  |  | - 两端出墙厚度差 | - 窗台板2mm；窗帘盒2mm | - 用尺量检量 |  |
|  |  |  | - 上口平直度 | - 窗台板2mm；窗帘盒2mm | - 拉线、尺量检查 |  |
|  |  |  | - 下口平直度 | - 窗帘盒2mm | - 拉线、尺量检查 |  |
|  |  |  | - 垂直度 | - 窗帘盒1mm | - 全高吊线、尺量检查 |  |
|  |  |  | - 两窗帘轨间距差 | - 窗帘盒2mm | - 用尺量检量 |  |
|  |  |  | - 两端距洞口长度 | - 窗台板2mm；窗帘盒2mm | - 用尺量检量 |  |
|  |  | - 窗台板安装前，应检查窗的防水性和密闭性。 |  |  | - 推拉检查。 |  |
|  |  | - 门窗套的造型、尺寸和固定方法应符合设计要求。安装应牢固。 |  |  | - 观察，尺量，检查产品合格证书、检测报告。 |  |
|  |  | - 门窗套安装的允许偏差和检验方法 | - 正、侧面垂直度 | - 3mm | - 用1m垂直检测尺检查 |  |
|  |  |  | - 门窗套上口水平度 | - 1mm | - 用1m水平尺和塞尺检查 |  |
|  |  |  | - 门窗套上口直线度 | - 3mm | - 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |  |
|  |  | - 木门套应做防水、防腐、防蚁的处理。 |  |  | - 观查，查看文件。 |  |
| 3 | 护栏和扶手制作与安装 | 护栏和扶手的材质、规格、造型、尺寸和安装位置应符合设计要求。 |  |  | 观察，尺量和检查产品合格证书。 |  |
|  |  | 临空高度在 24m 以下时，栏杆高度不应低于 1.05m，临空高度在 24m 及 24m 以上(包括中高层住宅)时，栏杆高度不应低于 1.10m。栏杆离楼面或屋面 0.1m 高度 内不宜留空。 注：栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算，如底部有宽度大于或 等于 0.22m，且高度低于或等于 0.45m 的可踏部位，应从可踏部位顶面起计算。当采用 垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于 0.11m。护栏、扶手安装应牢固、不松动。栏杆 必须采用防止少年儿童攀爬的构造。 |  |  | 观察，尺量，手试检查。 |  |
|  |  | 室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于 0.9m。靠楼梯井一侧水平扶 手长度超过 0.5m 时，其高度不应小于 1.05m。 |  |  | 观察，尺量，手试检查。 |  |
|  |  | 阳台、采光井、内天井等临空处应设置防护栏杆应以坚固、耐用的材料制作， 并能承受荷载规范规定的水平荷载。 |  |  | 观察，手试检查和检查产品合格证书。 |  |
|  |  | 扶手与垂直杆件连接应牢固；木扶手弯头段与平直段的连接应紧密牢固。 |  |  | 观察，手试检查。 |  |
|  |  | 护栏玻璃安装不应松动；玻璃厚度、安装位置、安装方法应符合设计要求和 现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113 的规定。 |  |  | 观察，尺量，检查产品合格证书、性能检验报告。 |  |
|  |  | 设有立柱和扶手，栏板玻璃作为镶嵌面板安装在护栏系统中，栏板玻璃应使 用符合 国家现行有关标准规定的夹层玻璃。 |  |  | 观察，手试检查和检查产品合格证书。 |  |
|  |  | 栏板玻璃固定在结构上且直接承受人体荷载的护栏系统，其栏板玻璃应符合 下列规定： 1、当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度不大于 5m 时，应使用公称厚度不小于 16.76mm 钢化夹层玻璃； 2、当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度大于 5m 时，不得采用此类护栏系统。 |  |  | 观察，尺量，查阅施工图纸。 |  |
|  |  | 木质扶手表面应光滑平直、色泽一致、无刨痕、锤印、裂缝和损坏现象。木 扶手弯头弯曲应自然，表面应光滑。 |  |  | 观察，手试检查。 |  |
|  |  | 护栏应安装牢固、垂直、排列应均匀、整齐，楼梯护栏坡度应与楼梯一致； 纹饰线条应清晰美观。 |  |  | 观察，手试检查。 |  |
|  |  | 不锈钢护栏立杆与扶手接口应吻合，表面应光洁，割角接缝应严密，外形 应美观；扶手转角应圆顺、光滑、不变形。 |  |  | 观察，手试检查。 |  |
|  |  | 金属护栏、扶手的焊缝应饱满，光滑，无结疤、焊瘤和毛刺。 |  |  | 观察，手试检查。 |  |
|  |  | 玻璃栏板应与边框吻合、平行；接缝应严密，表面应平顺、洁净、美观。 玻璃边缘应磨边、倒棱、倒角，不得有锋利边角。 |  |  | 观察，手试检查。 |  |
|  |  | 护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法 | 护栏垂直度 | 3mm | 用1m垂直检测尺检查 |  |
|  |  |  | 栏杆间距 | 3mm | 用钢尺检查 |  |
|  |  |  | 扶手直线度 | 4mm | 拉通线，用钢直尺检查 |  |
|  |  |  | 扶手高度 | 3mm | 用钢尺检查 |  |
| 4 | 装饰线条及花式制作与安装 | 装饰线、花饰制作与安装所用材料的材质、品种、规格、颜色应符合设计要 求。 |  |  | 观察检查。 |  |
|  |  | 装饰线安装的基层应平整、坚实，并应符合设计要求。 |  |  | 观察检查。 |  |
|  |  | 石膏装饰线、花饰安装应牢固，不应有缝隙，螺钉不得外露。 |  |  | 观察，手试检查。 |  |
|  |  | 花饰线条安装应流畅，图案应清晰，安装应端正，无歪斜、错位、翘曲和缺 损现象。 |  |  | 观察，手试检查。 |  |
|  |  | 木质装饰线、件的接口应齐整无缝；同一种房间的颜色应一致。 |  |  | 观察，手试检查。 |  |
|  |  | 金属类装饰线、花饰安装前应做防腐处理。紧固件位置应整齐，焊接点应在 隐蔽处，焊接表面应无毛刺。 |  |  | 查阅施工技术资料，观察，手试检查。 |  |
|  |  | 石膏装饰线、件安装的基层应干燥；石膏线与基层连接的水平线和定位线的 位置、距离应一致；转角接缝应割角处理。 |  |  | 观察，手试，尺量检查。 |  |
|  |  | 装饰线、花饰安装的允许偏差和检验方法应符合表 10.6.8 的规定。 | 装饰线、条型花饰水平度或垂直度 | 每米1mm，全长3mm | 拉线、尺量或用1m垂直检测尺检查 |  |
|  |  |  | 单独花饰中心位置偏移 | 10mm | 拉线和用钢直尺检查 |  |
|  |  |  | 装饰线、华饰拼接错台错缝 | 0.5mm | 用直尺和塞尺检查 |  |
| 5 | 阳台晾晒架安装 | 晾晒架及其配件的材质和规格应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 |  |  | 观察，检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。 |  |
|  |  | 晾晒架及其配件的造型、尺寸、安装位置和固定方法应符合设计要求，安装 应牢固。 |  |  | 观察，手试，尺量检查。 |  |
|  |  | 晾晒架应外观整洁、色泽基本一致，无明显擦伤、划痕和毛刺。 |  |  | 观察，手试检查。 |  |
|  |  | 晾晒架伸展、收回应灵活连续，无停顿、滞阻。 |  |  | 观察，手试检查。 |  |
|  |  | 晾晒架机械传动机构操作应平稳，无明显噪声，定位应正确。 |  |  | 观察，手试检查。 |  |

- 4.8.厨房工程

| - 一般规定 | - 本章适用于厨房工程中橱柜安装等分项工程的质量验收。 - 厨房工程验收时应检查下列文件和记录： 1、厨房工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2、材料的产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录； 3、施工记录。 - 厨房工程使用的材料、设备及配件应符合设计要求，且应具有符合国家现行 标准要求的质量证明文件或产品合格证。 - 厨房设备、设施应符合使用功能的要求。 - 厨房的给水排水设施安装应整齐牢固，无堵塞、渗漏现象。 - 家用电器应有强制性产品认证标识，出厂随机资料应齐全。 - 整体橱柜除应有出厂检验合格证书外，还应有安装说明书和使用说明书。 - 检查数量应符合下列规定要求：每个检验批至少抽查 3 间（处），不足 3 间（处）时应全数检查。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 验收内容 |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 部位 | - 验收标准 | - 验收项目 | - 允许偏差 | - 检验方法 | - 检查数量 |
| - 1 | - 橱柜安装 | - 橱柜安装预埋件或后置埋件的品种、规格、数量、位置、防锈处理及埋设方 式应符合设计要求。柜体与天棚、墙、地的固定方法应符合设计要求，安装应牢固。 |  |  | - 观察，手试检查，检查相关资料。 |  |
|  |  | - 柜体间、柜体与台面板、柜体与底座间的配合应紧密、平整，结合处应牢固， 不松动。 |  |  | - 观察，手试检查。 |  |
|  |  | - 橱柜与顶棚、墙体等处的交接、嵌合应严密，交接线应顺直、清晰、美观。 |  |  | - 观察检查。 |  |
|  |  | - 柜体贴面应严密、平整、无脱胶、胶迹和鼓泡现象，裁割部位应进行封边处 理。 |  |  | - 观察，手试检查。 |  |
|  |  | - 柜体顶板、壁板内表面和柜体可视表面光洁平整，颜色均匀，无裂纹、毛刺、 划痕和碰伤等缺陷。 |  |  | - 观察，手试检查。 |  |
|  |  | - 门与柜体安装连接应牢固，不应松动，开关灵活，且不应有阻滞现象。 |  |  | - 观察，手试检查。 |  |
|  |  | - 抽屉和拉篮应开启灵活，无阻滞现象，并有防拉出措施。 |  |  | - 观察，手试检查。 |  |
|  |  | - 橱柜安装的允许偏差和检验方法应符合表 11.2.9 的规定。 | - 柜体外形尺寸（长、宽、高） | - ±1mm | - 观察，尺量检查 |  |
|  |  |  | - 对角线长度之差 | - 3mm | - 观察，尺量检查 |  |
|  |  |  | - 门与柜体缝隙宽度 | - 2mm | - 观察，尺量检查 |  |
| - 2 | - 厨房设备安装工程 | - 厨房设备的功能、配置和设置位置应符合设计要求。 |  |  | - 检查设计文件。 |  |
|  |  | - 厨房设备出场随机资料应齐全，使用操作应正常。 |  |  | - 逐项检查，模拟操作。 |  |
|  |  | - 电源插座规格应满足设备最大用电功率要求，插座安装位置迎合厨房设备设 计位置一致。 |  |  | - 查阅使用说明书，观察检查。 |  |
|  |  | - 户内燃气管道与燃具应采用软管连接，长度不应大于 2m，中间不得有接口， 不得有弯折、拉伸、龟裂、老化等现象。燃具的连接应严密，安装应牢固，不渗漏。燃气 热水器排水管应直接通至户外。 |  |  | - 观察、手试、肥皂水试验。 |  |
|  |  | - 厨房设置的竖井排烟道及止回阀应符合防火要求，且应有防止烟气回流、窜 烟的措施。 |  |  | - 观察、模拟操作检查。 |  |
|  |  | - 厨房设置的共用排烟道应与相应的抽油烟机相关接口及功能匹配。 |  |  | - 目测检查。 |  |
|  |  | - 灶具的离墙间距不应小于 200mm。 |  |  | - 目测、尺量检查。 |  |
|  |  | - 抽屉和拉篮应有防拉出的设施。 |  |  | - 目测检查。 |  |
|  |  | - 厨房设备外观清洁、无污损。 |  |  | - 目测检查。 |  |
| - 3 | - 厨房配件安装工程 | - 配件应安装正确，功能正常，完好无损。 |  |  | - 观察、手试检查。 |  |
|  |  | - 管线与厨房设备接口应匹配，并满足厨房使用功能的要求。 |  |  | - 观察、手试检查。 |  |

- 4.9.卫浴工程

| - 一般规定 | - 本章适用于卫浴工程中的卫生洁具安装、浴室柜安装、淋浴间制作与安装、 卫浴配件安装等分项工程的质量验收。 - 卫浴工程验收时应检查下列文件和记录： 1、卫浴工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2、材料的产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录； 3、隐蔽工程验收记录； 4、施工记录。 - 卫浴间的卫生器具及配件的规格、型号、颜色等应符合设计要求。卫生器具 应使用节水型卫生洁具，卫生器具用水效率的等级标准应符合相关节能标准的要求。 - 卫浴设备的阀门安装、固定位置应正确平整，管道连接件应易于拆卸、维修。 - 卫浴间地面应防滑和便于清洗，且地面不积水。 - 淋浴间、整体卫生间的性能指标应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 - 整体卫生间应有出厂检验合格证书，并应具有使用说明书和安装说明书。 - 卫浴设施及其较大五金件的外露的可接近导体应作局部等电位联接。等电位 箱不得移动、损坏，如需封闭，应预留检修口。 - 卫生间地面应低于相邻房间地面 20mm 或做 20mm 挡水门槛。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 验收内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 部位 | - 验收标准 | - 验收项目 |  | - 允许偏差 | - 检验方法 | - 检查数量 |
| - 1 | - 卫生洁具安装 | - 卫生洁具及配件材质、规格、尺寸、固定方法、安装位置应符合设计要求。 检验方法：查阅设计文件、产品说明书， |  |  |  | - 观察检查。 | - 应至少抽查 10%，并不得少于1个。 |
|  |  | - 卫生洁具应做满水或灌水（蓄水）试验，必须严密、畅通、无渗漏。 检验方法：蓄水、排水， |  |  |  | - 观察检查。 | - 应至少抽查 20%，各种型号不得少于1个。 |
|  |  | - 卫生洁具的排水管应插入排水支管管口内，并应与排水支管管口吻合，密封 严实。 |  |  |  | - 观察检查。 | - 应至少抽查 10%，并不得少于1个。 |
|  |  | - 便器、净身盆应固定安装，并应采用非干硬性材料密封，不得用水泥砂浆固定。 |  |  |  | - 观察检查。 | - 应至少抽查 20%，各种型号不得少于1个。 |
|  |  | - 浴缸排水应采用硬管连接（原配管除外），有饰面的浴缸，浴缸排水部位应 有检修口。 |  |  |  | - 手试，观察检查。 | - 应至少抽查 20%，并不得少于1个。 |
|  |  | - 卫生洁具表面应光洁、色泽均匀，无污损。 |  |  |  | - 观察、手试检查。 | - 应至少抽查 10%，并不得少于1个。 |
|  |  | - 卫生洁具的安装应牢固，不松动。支、托架应防腐良好，安装牢固，与器具 接触紧密、平稳。 |  |  |  | - 观察，手试检查。 | - 应至少抽查 20%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | - 卫生洁具给水排水配件应安装牢固，无损伤、渗水；给水连接管不得有凹凸 弯扁等缺陷。卫生洁具与墙体、台面结合部位应进行防水密封处理。 |  |  |  | - 观察，手试检查。 | - 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | - 卫生洁具安装的允许偏差和检验方法 | - 坐标 | - 单独洁具 | - 10mm | - 拉线、吊线、尺量检查 | - 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |
|  |  |  |  | - 成排洁具 | - 5mm |  |  |
|  |  |  | - 标高 | - 单独洁具 | - ±15mm |  |  |
|  |  |  |  | - 成排洁具 | - ±10mm |  |  |
|  |  |  | - 洁具水平度 |  | - 3mm |  |  |
|  |  |  | - 洁具垂直度 |  |  |  |  |
| - 2 | - 浴室柜安装 | - 浴室柜的款式、型号、材质、安装位置、固定方法应符合设计要求。 |  |  |  | - 观察，检查产品出厂合格证、产品说明书及安装说明书。 | - 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | - 台面应具备耐液、耐湿热、耐干热、抗冲击、耐污染等性能。玻璃台面必须 采用安全玻璃。 |  |  |  | - 观察，检查产品出厂合格证、产品说明书及安装说明书。 | - 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | - 浴室柜结构及安装应牢固，有防潮、防腐措施。柜体安装后正常使用下应无 渗、漏水。 |  |  |  | - 观察，手试，检查产品出厂合格证、产品说明书及安装说明书。 | - 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | - 浴室柜的柜门、抽屉应开关灵活，回位正确，无倒翘、回弹现象。 |  |  |  | - 观察，手试检查。 | - 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | - 浴室柜表面应平整、光滑、洁净、色泽一致，不露钉帽、无锤印，且不应存 在变形、裂缝及损坏现象；拼缝应严密，纹理通顺；装饰线刻纹应清晰、直顺，棱线凹凸 层次分明，出墙尺寸应一致；柜门与边框缝隙应均匀一致。 |  |  |  | - 观察，尺量检查。 | - 应至少抽 10%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | 浴室柜安装的允许偏差和检验方法 | 外形尺寸 |  | 3mm | 用钢直尺检查 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |
|  |  |  | 两端高低差 |  | 2mm | 用水准线或尺量检查 |  |
|  |  |  | 立面垂直度 |  | 2mm | 用1m垂直检测尺检查 |  |
|  |  |  | 上、下口平直度 |  | 2mm | 用1m垂直检测尺检查 |  |
| 3 | 淋浴间制作与安装 | 淋浴间所用的各种材料、规格、型号应符合设计要求。 |  |  |  | 检查产品出厂合格证、产品说明书及安装说明书 | 全数检查。 |
|  |  | 淋浴间与相应墙体结合部位应无渗漏。 |  |  |  | 试水观察，手摸检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | 淋浴间门应安装牢固，开关灵活。玻璃应为安全玻璃。 |  |  |  | 观察，手试检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | 淋浴间低于相连室内地面不小于 20mm 或设置挡水条，且挡水条应安装牢固、 密实。 |  |  |  | 尺量，通水观察检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | 淋浴间内各给水、排水系统应进水顺畅、排水通畅、不堵塞。 |  |  |  | 观察，通水检查。 | 应至少抽查 20%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | 淋浴间表面应洁净，无污损，不得有翘曲、裂缝和缺损。 |  |  |  | 观察检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | 淋浴间打胶部位应打胶完整、胶面光滑均匀、无污染。 |  |  |  | 观察检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | 淋浴间玻璃安装应该入槽安装。 |  |  |  | 观察检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 2 个。 |
| 4 | 卫浴配件安装 | 卫生配件与装饰完成面应连接牢固、不松动。安装后光滑、无毛刺。 |  |  |  | 观察，手试检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | 毛巾架、手纸盒、肥皂盒、镜子和门锁等卫浴配件应采用防水、不易生锈的 材料，并应符合国家现行有关标准的规定。 |  |  |  | 检查产品出厂合格证及相关技术文件。 | 全数检查。 |
|  |  | 卫浴配件安装应位置正确，使用方便，无损伤，装饰护盖遮盖严密，与墙体 靠实无缝隙，外露螺丝平整。 |  |  |  | 观察检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |

4.10.电气工程

| 一般规定 | - 本章适用于户内配电箱安装、室内布线安装、开关、插座安装、照明灯具安 装、等电位联结等分项工程的质量验收。 - 电气工程验收时应检查下列文件和记录： 1、施工图、设计说明及其他设计文件； 2、材料的产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录； 3、隐蔽工程验收记录； 4、施工记录。 - 电气工程应对下列隐蔽工程项目进行验收： 1、管线敷设； 2、穿管导线绝缘测试。 - 动力及照明系统的剩余电流动作保护器应进行模拟动作试验；照明系统应作 不小于 8h 的全负荷通电试验。 - 电气回路、电线、电缆的型号、规格应符合设计要求。 - 电热设备的安装应满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222 的要求。 - 照明应选用节能型灯具。 - 绝缘导线接头应设置在专用接线盒（箱）或器具内，严禁设置在导管和槽盒 内，盒（箱）的设置位置应便于检修。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部位 | 验收标准 | 验收项目 | 允许偏差 | 检验方法 | 检查数量 |
| 1 | 户内配电箱安装 | 配电箱规格、型号应符合设计要求，位置应正确，部件应齐全，总开关及各 回路开关规格应满足设计要求。 |  |  | 查阅设计文件，产品说明书。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 台。 |
|  |  | 配电箱回路编号应齐全，标识应正确，箱内开关动作应灵活可靠，带有剩余电 流动作保护器的回路，剩余电流动作保护器动作电流不应大于 30mA，动作时间不大于 0.1s。 |  |  | 模拟动作，仪器检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 台。 |
|  |  | 配电箱应配线整齐，导线色标应正确、一致，导线应连接紧密，不伤内芯， 不断股。 |  |  | 查验设计文件，观察检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 台。 |
|  |  | 配电箱内，零线（N 线）和保护接地线（PE 线）应经汇流排连接。 |  |  | 观察检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 台。 |
|  |  | 配电箱底边距地安装高度不得低于 1.5m 且应符合设计要求，安装牢固，箱 盖应紧贴墙面，开启灵活，箱体涂层应完整，无污损。 |  |  | 查验设计文件，尺量，观察检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 台。 |
| 2 | 室内布线安装 | 吊顶内电线导管不应直接固定在吊顶龙骨上；柔性导管与刚性导管、电器设 备、器具连接时，柔性导管两端应使用专用接头，固定应牢固。 |  |  | 观察，实测检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 处。 |
|  |  | 电线、电缆绝缘应良好，导线间和导线对地间绝缘电阻应大于 0.5MΩ。 |  |  | 观察，实测检查。 | 应至少抽查 20%，并不得少于 1 条线路，且应覆盖不同型号的电缆或电线。 |
|  |  | 除同类照明外，不同回路、不同电压等级的导线不得穿入同一管内。 |  |  | 观察，实测检查。 | 应至少抽查 20%，并不得少于 1 个回路。 |
|  |  | 当设计无要求时，埋设在墙内的绝缘导管采用中型及以上的导管。 |  |  | 观察检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 处。 |
|  |  | 金属导管应与保护导体可靠连接。 |  |  | 观察，实测检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 处，且应能覆盖不同的检查内容。 |
|  |  | 导线色标应正确，并符合国家现行有关标准的规定。 |  |  | 观察，实测检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个回路。 |
|  |  | 导线连接应符合下列规定： 1、导线应在箱（盒）内连接，导管线槽内不得有接头； 2、截面积 2.5mm² 及以下多股导线连接应拧紧搪锡或采用压接帽连接，导线与设备、 器具的端子连接应牢固紧密、不松动； 3、截面积大于 2.5mm² 的多股导线与设备或器具的连接，除设备自带插接式端子外， 应采用压接接续端子连接； 4、导线连接应紧密，不松动。 |  |  | 观察，手试检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个回路，且应覆盖不同型号和规格的导 线。 |
| 3 | 开关、插座安装 | 相线应经开关控制；单控开关的通断位置应一致，且操作灵活、接触可靠。 开关线的颜色应与相线分色，宜采用白色，且在一个套内应一致。 |  |  | 开关开闭试验，电笔测试检查。 | 应至少抽查 5%，并按规格型号不得少于 1 个。 |
|  |  | 单相电源插座接线应符合国家现行有关标准的规定。 |  |  | 电笔或验电灯、相位检测器检查。 | 应至少抽查 5%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | 单相三孔、三相四孔插座的保护线应接在上孔，同一户室内三相插座的接线 相序应一致。 |  |  | 观察，相位检测器检查。 | 应至少抽查 5%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | 插座之间的保护接地导体（PE）不得串联连接；相线与中性导体（N）不应 利用插座本体的接线端子转接供电。 |  |  | 观察，电笔测试检查。 | 应至少抽查 5%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | 卫生间、非封闭阳台应采用防护等级为 IP54 电源插座；空调、洗衣机、电 热水器应采用带开关的电源插座。卫生间电源插座的 PE 线应与局部等电位联结可靠。 |  |  | 观察，电笔测试检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | 当开关插座安装在易燃体上时，防火措施应到位，包裹严实。 |  |  | 观察，手试。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | 安装在装饰面上的开关、插座，电线不得裸露在装饰层内。 |  |  | 观察。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | 安装高度在 1.8m 及以下电源插座均应采用安全型插座。 |  |  | 观察，电笔测试检查。 | 全数检查 |
|  |  | 开关插座面板安装应紧贴墙面或装饰面，四周无缝隙，安装应牢固，表面光 滑整洁、无碎裂、划伤、污损；相邻的开关布置应匀称，开关控制有序。开关插座不宜安 装在门后。 |  |  | 观察，开灯检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | 同一高度的开关插座安装高度允许偏差和检验方法 | 同一室内同一标高 | 5mm | 尺量检查 | 应至少抽查 10%，并按型号每种不得少于 1 个。 |
|  |  |  | 同一墙面安装标高 | 2mm |  |  |
|  |  |  | 并列安装标高 | 0.5mm |  |  |
| 4 | 照明灯具安装 | 灯具的规格、型号应符合设计要求，并应具有合格证和强制性产品认证标志。 Ι类灯具的外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接，连接处应有接地标识， 铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相匹配。 |  |  | 检查产品合格证书和进场验收记录。 | 应至少抽查 5%，并不得少于 1 套。 |
|  |  | 灯具安装应牢固可靠，每个灯具固定螺钉不少于 2 个；重量大于 3kg 的灯 具应采用螺栓固定或采用吊挂固定。 |  |  | 观查检查。 | 应至少抽查 5%，并不得少于 1 套。 |
|  |  | 花灯吊钩的直径不应小于灯具挂销的直径，且直径不小于 6mm；大型花灯的固 定及悬吊装置，应按灯具重量的5倍做过载试验；质量大于10kg的灯具，其固定装置 应按5倍灯具重量的恒定均布荷载全数作强度试验，历时 15min，固定装置的部件应无明 显变形。 |  |  | 观察，手试，查阅设计文件和隐蔽验收资料检查。 | 应至少抽查5%，并不得少于 1 套，其中强度试验全数检查。 |
|  |  | 嵌入式灯具安装应符合下列规定： 1、灯具的边框应紧贴安装面； 2、多边形灯具应固定在专设的框架或专用吊链（杆）上，固定用的螺丝不应少于 4 个； 3、接线盒引向灯具的电线应采用导管保护，电线不得裸露；导管与灯具壳体应采用 专用接线头连接。当采用金属软管时，其长度不宜大于 1.2m。 |  |  | 观察，尺量检查。 | 应至少抽查 5%，并不得少于 1 套。 |
|  |  | 灯具、风口等其他设备末端的安装位置应预先综合排布，美观合理，满足施 工规范的要求。 |  |  | 观察检查。 | 应至少抽查 20%，并不得少于 1 套。 |
|  |  | 灯具应配件齐全，光源完好，无机械变形、涂层脱落、灯罩破裂。 |  |  | 观察检查。 | 应至少抽查 5%，并不得少于 1 套。 |
|  |  | 灯具表面及附件等高温部位，应有隔热、散热等措施。 |  |  | 观察检查。 | 应至少抽查 20%，并不得少于 1 套。 |
|  |  | 固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料，应耐燃烧和 防明火。 |  |  | 观察，实测检查。 | 应至少抽查 20%，并不得少于 1 套。 |
| 5 | 等电位联结 | 有洗浴设备的卫生间应设有局部等电位箱（盒），卫生间内安装的金属管道、 浴缸、淋浴器等所有外露的导体应与等电位盒内端子板连接。 |  |  | 观察检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 处。 |
|  |  | 局部等电位联结排与各连接点应采用多股铜芯黄绿色标的导线连接，不得进 行串联连接，导线截面积不应小于 4mm²。 |  |  | 观察检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 处。 |
|  |  | 联结线连接应采用专用接线端子或抱箍连接，连接应紧密牢固，防松零件应 齐全，抱箍宜与接点材质相同。 |  |  | 观察检查 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 处。 |

4.11.智能化工程

| 一般规定 | - 本章适用于户内信息箱、有线电视、电话、信息网络、楼宇对讲、家庭自动 报警系统、智能家居系统等分项工程的质量验收。 - 智能化工程验收时应检查下列文件和记录： 1、智能化工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2、材料的产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录； 3、隐蔽工程验收记录； 4、施工记录。 - 工程应对下列隐蔽工程项目进行验收： 1、管线的安装、固定； 2、穿管导线绝缘测试。 - 住宅室内智能化工程验收项目包括户内信息箱、有线电视、电话、信息网络、 楼宇对讲、家庭自动报警系统、智能家居系统。 - 智能化工程质量验收时，应检查系统试运行记录及相应的系统数据记录。 - 智能化工程的质量和检验方法除符合本规范外，尚应符合现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339 的相关规定。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部位 | 验收标准 | 验收项目 | 允许偏差 | 检验方法 | 检查数量 |
| 1 | 户内信息箱 | 户内信息箱规格、型号、安装位置应符合设计要求，部件应齐全。 |  |  | 查验设计文件，观察检查。 | 相同规格型号数量应至少抽查 10%，并不得少于 10 套，少于 10 套时全数检查。 |
|  |  | 户内信息箱内部整洁、无明显污染，设备安装牢固、规整，线缆绑扎整齐、标签清晰。 |  |  | 观察检查。 | 相同规格型号数量应至少抽查 10%，并不得少于 10 套，少于 10 套时全数检查。 |
|  |  | 户内信息箱安装牢固，箱盖应紧贴墙面、开启灵活，箱体涂层应完整、无污损。 |  |  | 查验设计文件，观察检查。 | 相同规格型号数量应至少抽查 10%，并不得少于 10 套，少于 10 套时全数检查。 |
| 2 | 有线电视 | 有线电视的信号插座面板规格、型号、安装位置应符合设计要求。 |  |  | 查验设计文件、进场验收记录，观察、尺量检查。 | 测试点数量不少于系统输出端口数量的 5%，并不得少于 20 个测试点。 |
|  |  | 有线电视的插座面板安装应平整牢固、紧贴墙面，表面应无碎裂、污损。 |  |  | 查验设计文件，观察检查。 | 测试点数量不少于系统输出端口数量的 5%，并不得少于 20 个测试点，少于 20 个测试点时全数检查。 |
|  |  | 电视传输线路无短路、断路现象。 |  |  | 万用表检查。 | 应至少抽查测试点位输出口数量的 5%，并不得少于 20 个测试点，少于 20 个测试点时全数检查。 |
| 3 | 电话、信息网络 | 电话、信息网络传输导线信号应畅通，接线应正确。 |  |  | 网络测试仪检查。 | 应至少抽查接入层设备总数的 10%，并不得少于 10 台，少于 10 台时全 数检查。 |
|  |  | 15.4.3 电话、信息网络的终端插座面板安装应平整牢固、紧贴墙面，表面应无碎裂、 划伤、污损。 |  |  | 观察检查，查验设计文件。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 10 个，少于 10 个时全数检查。 |
| 4 | 楼宇对讲 | 户内外对讲机安装应牢固、不松动，位置应符合设计和使用要求。 |  |  | 观察，尺量检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 10 个，少于 10 个时全数检查。 |
|  |  | 语音对话或可视对讲机系统应语音、图像清晰。 |  |  | 查验设计文件，测试检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 10 个。 |
|  |  | 楼宇对讲室内机应操作正常，并应实现电控开锁。 |  |  | 查验设计文件，测试检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 10 个，少于 10 个时全数检查。 |
|  |  | 楼宇对讲室内机安装应平正、牢固，外观应清洁、无污损。 |  |  | 观察检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 10 个，少于 10 个时全数检查。 |
| 5 | 家庭自动报警系统 | 家庭自动报警系统终端的安装位置、功能应符合设计要求。 |  |  | 查验设计文件，观察，测试检查。 | 应至少抽查 20%，并不得少于 3 台，少于 3 台时全数检查。 |
|  |  | 防盗报警控制器应能显示报警时间和报警部位。 |  |  | 测试检查。 | 应至少抽查 20%，并不得少于 3 台，少于 3 台时全数检查。 |
|  |  | 紧急求助装置、入侵探测器、可燃气体泄露报警探测器的安装应牢固，表面 应清洁，无污损。 |  |  | 观察检查。 | 每种设备应至少抽查 20%，并不得少于 3 台，少于 3 台时全数检查。 |
| 6 | 智能家居系统 | 智能家居系统的布线、设备安装位置应符合设计和产品说明书要求。 |  |  | 查验设计文件、产品说明书，观察、尺量检查。 | 设备布线点位应全数检查。 |
|  |  | 智能家居控制终端对户内受控设施、设备的控制动作应正常，系统功能符合 设计要求。 |  |  | 查验设计文件，测试检查。 | 设备布线点位应全数检查。 |
|  |  | 家居控制设备安装应牢固，表面应清洁，无污损。 |  |  | 观察检查。 | 每种设备应至少抽查 10%，并不得少于 10 台，少于 10 台时应全数检查。 |

4.12.给水排水工程

| 一般规定 | - 本章适用于给水排水、太阳能热水系统安装等分项工程的质量验收。 - 户内给水管道、设备、设施应符合国家卫生安全相关标准。 - 给水排水工程验收时应检查下列文件和记录： 1、给水排水工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2、材料的产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录； 3、隐蔽工程验收记录； 4、施工记录。 - 给水排水工程应对下列隐蔽工程项目进行验收： 1、管道敷设； 2、给水管水压试验； 3、管道保温； 4、排水管道通球试验。 - 户内不同用途给水管道的外露接口应有明确标识。 - 同层排水所使用的管材、坡度、检修口的设置应符合设计要求。 - 户内所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备应具有中文质量 合格证明文件，规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。 - 阳台上的洗衣机等设施应按设计要求布置，并雨污分离。 - 同层埋地部分冷、热水管不得有中间接头。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部位 | 验收标准 | 验收项目 | 允许偏差 | 检验方法 | 检查数量 |
| 1 | 给水排水工程 | 室内给水管道的水压试验应符合设计要求。用水器具安装前，各用水点应进 行通水试验。 |  |  | 核查测试记录，观察和放水检查。 | 应至少抽查 20%，并不得少于 1 套户型，且应覆盖所有户型。 |
|  |  | 暗敷排水立管的检查口应设置检修门。检修门的材料选用、位置大小和开启 方式应满足使用功能要求。 |  |  | 核对设计文件设置位置，观察检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 处。 |
|  |  | 高层明敷排水塑料管穿墙、楼板处应按设计要求防火封堵处理，排水洞口封 堵应使用耐火材料，并设置阻火圈或防火管套。 |  |  | 观察，检查材料进场验收记录。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 2 处，少于 2 处时全数检查。 |
|  |  | 明敷室内塑料排水管应避免布置在热源附近，当不能避免并导致管道表面受 热的温度大于 60℃时，应采取隔热措施；塑料排水立管与家用灶具净距不得小于 400mm。 |  |  | 观察检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | 地漏的安装应平正、牢固、并应低于排水表面，无渗漏。带水封的地漏，水 封深度不得小于 50mm，严禁采用钟罩（扣碗）式地漏。 |  |  | 试水，观察检查。 | 应至少抽查 20%，并不得少于 2 个，少于 2 个时全数检查。 |
|  |  | 给水排水配件应完好无损伤，接口严密，角阀、龙头应启闭灵活，无渗漏， 且应便于检修。 |  |  | 观察，手扳检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个，且应覆盖所有户型。 |
|  |  | 卫浴设备的冷、热水管安装应左热右冷， 上热下冷，平行间距应不小于 150mm，并与设备接口相匹配，连接应安全可靠，无渗漏。 |  |  | 观察检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | 卫生器具交工前应做满水和通水试验。 |  |  | 核查试验记录，通水检查。 | 应至少抽查 20%，并不得少于 1 个，且应覆盖所有型号。 |
|  |  | 室内明露热水管应采取保温措施，保温措施应符合设计要求。 |  |  | 手试，观察检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | 卫生间器具排水管段上不得重复设置水封，严禁采用活动机械密封替代水 封。 |  |  | 手试，观察检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | 当构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其它可能产生有害气体的 排水管道连接时，必须在排水口以下设存水弯，存水弯的水封不得小于 50mm。 |  |  | 手试，观察检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | 地漏宜在地砖（块）居中设置。 |  |  | 观察，尺量检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |
| 2 | 太阳能热水 | 太阳能热水系统的部件应安装到位、无缺陷；系统的控制器和控制传感器应 正常、可靠；系统应具有过热保护装置。 |  |  | 核查设计文件，观察检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个系统。 |
|  |  | 太阳能热水系统产品、配件、材料及其性能应符合设计要求，且有产品合格 证。 |  |  | 核查设计文件，观察检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 套。 |
|  |  | 太阳能热水系统的安装应符合现行国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用 技术规范》GB50364 的规定。 |  |  | 检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录及安装记录。 | 应至少抽查 20%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | 太阳能集热器基座应与建筑主体结构连接牢固，并不得损坏原屋面防水层、 保温层。锚栓防腐和承载能力应满足设计要求。 |  |  | 核查设计文件，观察，手试检查。 | 应至少抽查 20%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | 设置在阳台板上的太阳能集热器支架应与阳台栏板预埋件牢固连接。由太阳 能集热器构成的阳台栏板，应满足其刚度、强度和防护功能要求。 |  |  | 观察，手板检查。 | 应至少抽查 20%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | 太阳能热水系统的储水箱应安装牢固。太阳能热水系统的储水箱和管道应保 温完好，无损坏。 |  |  | 观察检查，通水试压，管道试压实测。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个。 |
|  |  | 太阳能热水系统的电气设备和与电气设备相连的金属部件均应有可靠的接地 及防雷保护措施。 |  |  | 观察，实测检查。 |  |

4.13.空调与通风工程

| 一般规定 | - 本章适用于空调、新风（换气）系统等分项工程的质量验收。 - 通风与空调工程验收时应检查下列文件和记录： 1、通风与空调工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2、材料的产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录； 3、隐蔽工程验收记录； 4、施工记录。 - 通风与空调工程应对下列隐蔽工程项目进行验收： 1、设备、管道安装和敷设； 2、空调供回管试压； 3、管道保温。 - 空调设备、新风（换气）设备及管道材料的选择与布置，应符合设计要求和 国家现行有关标准的规定。 - 当采用全热交换新风机等具有空调或通风功能的设备时，其安装应符合国家 现行有关标准的规定。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部位 | 验收标准 | 验收项目 | 允许偏差 | 检验方法 | 检查数量 |
| 1 | 空调、新风（换气）系统工程 | 空调系统、新风（换气）系统运行应正常，功能转换应顺畅。 |  |  | 运行检查，温度测定以室内中央离地 1.5m 实测温度。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个系统。 |
|  |  | 送、排风管道应采用不燃材料或难燃材料。 |  |  | 查阅材料检验报告。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 5 件，少于 5 件时全数检查。 |
|  |  | 空调内、外机管道连接口和新风排气口设置应坡向室外，不得倒坡，防止雨 水倒灌。管道穿墙处应密封，不得有渗漏水现象。 |  |  | 观察检查。 | 应至少抽查 20%，并不得少于 1 台。 |
|  |  | 新风机和换气扇安装应牢固，与管道连接应严密；止逆阀安装应平整牢固， 启闭灵活，关闭严密。 |  |  | 观察，开机检测。 | 应至少抽查 20%，并不得不少于 1 台。 |
|  |  | 空调外机应安装在通风良好的位置，外机安装位置应满足安全和最低维修空 间要求。 |  |  | 观察，开机检测。 | 应至少抽查 20%，并不得少于 1 台。 |
|  |  | 户内空调冷凝水应有组织排放。 |  |  | 观察检查。 | 应至少抽查 20%，并不得少于 1 台。 |
|  |  | 空调、新风（换气）风口与风管连接应严密、牢固，与装饰面应紧贴、无结 露现象；风管表面应平整、无划痕、变形；条形风口与装饰面交界处应衔接自然，无明显 缝隙；风口位置应便于检修和清洗。 |  |  | 观察检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 个系统或不得少于 5 件和 2 个房间的风口。 |
|  |  | 空调室内机冷凝水排水管应连接紧密，无渗漏、倒坡和堵塞现象。采用冷凝 水泵排水时，排水管的最高点与集水盘出口高差不大于排水泵最大扬程。 |  |  | 尺量，观察检查。 | 应至少抽查 20%，并不得少于 1 台。 |
|  |  | 空调机、新风（换气）导流风罩应外观良好，无破损和缺损，固定应牢固。 |  |  | 观察检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 5 件，少于 5 件时全数检查。 |
|  |  | 空调冷媒铜管的连接长度和保温层厚度应符合产品说明和技术规范，保温 层应完整无损，管道安装走向合理，支架整齐，固定可靠。 |  |  | 观察检查。 | 管道按轴线长度应至少抽查 10%；部件、阀门抽查 10%，并不得少于 2 个，少于 2 个时全数检查。 |
|  |  | 同一房间的风口安装高度应一致，排列应整齐。 |  |  | 观察，尺量检查。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 5 件，少于 5 件时全数检查。 |
| 2 | 通风排气 | 厨房、卫生间应具有良好的通风换气条件。 厨房排油烟机的排风量 宜为 300 m³ / h~ 500 m³/ h， 排风口静压不应大于 5 Pa； 卫生间排风机的排风量宜 为 80 m³/ h~ 100 m³/ h。 并应防止公共排油烟（ 气） ） 道的烟气倒灌、 串气和串味。 |  |  | 查看文件。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 5 件，少于 5 件时全数检查。 |
|  |  | 全装修住宅套内无外窗的卫生间，应安装机械通风设施，并通过建筑设计的 排气通风道排出室外。 |  |  | 现场查看。 | 应至少抽查 10%，并不得少于 5 件，少于 5 件时全数检查。 |

4.14.燃气工程

| 一般规定 | - 本章适用于燃气分项工程的质量验收。 - 户内燃气管道、设备、设施应符合国家卫生安全相关标准。 - 燃气工程验收时应检查下列文件和记录： 1、燃气工程的施工图、设计说明及其他设计文件； 2、材料的产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录； 3、隐蔽工程验收记录； 4、施工记录。 - 燃气工程应对下列隐蔽工程项目进行验收： 1、管道敷设； 2、燃气管强度试验和严密性试验； 3、燃气管吹扫。 - 户内所使用的主要材料、器具和设备应具有中文质量合格证 明文件，规格、 型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部位 | 验收标准 | 验收项目 | 允许偏差 | 检验方法 | 检查数量 |
| 1 | 燃气项目 | 高位安装燃气表时，表底距地面不宜小于 1.40m；燃气表装在燃气灶上方时， 燃气表与燃气灶的水平净距不应小于 300mm；低位安装燃气表时，表底距地面或橱柜底面 距离不应小于 100mm。 |  |  | 查看测量 | 应至少抽查 20%，并不得少于 1 套户型，且应覆盖所有户型。 |
|  |  | 当燃气表或燃气管设置在厨房橱拒内时，橱柜应具有自然通风功能。燃气表 四周应预留不小于 100mm 的安装和检修空间。 |  |  | 查看测量 | 应至少抽查 20%，并不得少于 1 套户型，且应覆盖所有户型。 |
|  |  | 燃气设施之间的水平管不应穿越燃气灶上方。 |  |  | 查看测量 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 套户型，且应覆盖所有户型。 |
|  |  | 安装燃气热水器的地面和墙面应为不燃材料，燃气热水器与燃气灶的水平净 距 不得小于 30cm，燃气热水器与相邻建筑部位净距不宜小于：上方 600mm、侧方 150mm、 后方 150mm、前方 150mm。 |  |  | 查看测量 | 应至少抽查 10%，并不得少于 1 套户型，且应覆盖所有户型。 |
|  |  | 燃气灶、燃气热水器与电气设备、相邻管道之间的水平净距不应小于表 18.2.7 的 规定。 |  |  |  |  |

4.15.防火

| 一般规定 | - 1、全装修住宅室内装修设计应符合《建筑设计防火规范》GB 50016 及《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 的相关要求。 - 2、全装修住宅室内各部位装修材料的燃烧性能等级不应低于以下表格的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 部位 |  |  | - 顶面 | - 墙面 | - （楼）地面 |  | - 隔断 |  | - 固定家具 |  | - 家具软包 |  | - 其他装饰材料 |
|  | - 套内 | - 低层、多层住宅 |  | - B1 | - B2 | - B2* |  | - B2* |  | - B2* |  | - B2 |  | - B2 |
|  |  | - 高层住宅 |  | - B1 | - B1 | - B2 |  | - B2* |  | - B2 |  | - B2 |  | - B2* |
|  | - 公共部位 |  |  | - A | - B1 | - B1 |  | - B1 |  | - B1 |  |  |  |  |
|  | - 注：1、全装修住宅套内的厨房，其顶面、墙面、地面均应采用燃烧性能等级为A级的装修材料；厨房内固定家具应采用燃烧性能等级不低于B1级的装修材料。 - 2、高级住宅应将表中带*号的各部位装修材料燃烧性能等级提高一级。 - 3、低层、多层住宅没有自动灭火系统的空间，除顶面外，其内部装修材料的燃烧性能等级可在表中规定的基础上降低一级；当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时，其顶面装修材料的燃烧性能等级可在表中规定的基础上降低一级，其他装修材料的燃烧等级可不限制。 - 100m及以下的高层住宅设有火灾自动报警装置和自动灭火系统时，除顶面外，其内部装修材料的燃烧性能等级可在表中规定的基础上降低一级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3、无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶面、墙面和地面 均应采用 A 级装修材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部位 |  | 验收标准 |  |  |  | 验收项目 |  | 允许偏差 |  | 检验方法 |  | 检查数量 |  |
| - 1 |  |  | - 全装修住宅室内装修设计中墙面面层厚度不应影响建筑疏散走道净宽要求。 |  |  |  |  |  |  |  | - 现场查验，查看设计及材料文件。 |  | - 应至少抽查 10%，且不少于 1 处。 |  |
|  |  |  | - 建筑物顶面、吊顶、装饰面板、水泥石灰粉饰层内严禁采用明线直接敷设， 导线必须采用钢导管、绝缘导管或线槽敷设。电线的敷设应符合国家及海南省现行有关规 范、标准的规定。 |  |  |  |  |  |  |  | - 现场查验，查看设计及材料文件。 |  | - 应至少抽查 10%，且不少于 1 处。 |  |
|  |  |  | - 配电线路敷设用的塑料导管、槽盒燃烧性能不应低于 B1 级。 |  |  |  |  |  |  |  | - 查看文件。 |  |  |  |
|  |  |  | - 电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为 B1 或 B2 级的保温材料中；确需穿 越或敷设时，应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护 措施。设置开关、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保 护措施。 |  |  |  |  |  |  |  | - 现场查验，查看设计及材料文件。 |  | - 应至少抽查 10%，且不少于 1 处。 |  |
|  |  |  | - 配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时，应采取穿金属导管、采用封闭 式金属槽盒等防火保护措施。 |  |  |  |  |  |  |  | - 现场查验，查看设计及材料文件。 |  | - 应至少抽查 10%，且不少于 1 处。 |  |

4.16.公共部位

| 一般规定 | - 全装修住宅公共部位室内装修包括从住宅公共出入口到入户门之间的公共使 用、交通等空间的设计，如公共门厅、走廊、信报间、候梯厅、楼梯间等。 - 公共部位装修不应采用玻璃及重型材料吊顶。 - 公共部位墙面、柱面和门洞口的阳角宜做护角，护角高度不应低于 2.00m， 护角宽度不应小于 50mm。 - 公共部位照明光源应采用三基色荧光灯或发光二极管灯，灯具应采用延时自 动熄灭或自动降低照度等节能措施。当应急疏散照明采用节能自熄开关时，应采取消防时 强制点亮的措施。 - 公共部位的消防设备设施饰面不应影响消防设备设施的正常使用，并应作醒示标志。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部位 | 验收标准 | 验收项目 | 允许偏差 | 检验方法 | 检查数量 |
| 1 | 公共门厅、候梯厅 | 公共门厅门禁开关应设置在靠近门把手的墙面上。 |  |  | 现场查看。 | 应至少抽查 10%。 |
|  |  | 首层公共门厅宜合理设置信报箱、告示栏等辅助服务设施，信报箱的设置应 符合《住宅信报箱工程技术规范》GB 50631 及《住宅信报箱》GB/T 24295 的相关规定。 |  |  | 现场查看。 | 应至少抽查 10%，且不少于 1 处。 |
|  |  | 高层住宅应在公共门厅明显位置设置通往楼电梯的指示标识。 |  |  | 现场查看。 | 应至少抽查 10%。 |
|  |  | 候梯厅应设置楼层指示标识，入户门应设置门牌标识。 |  |  | 现场查看。 | 应至少抽查 10%。 |
|  |  | 电梯门洞口装修应有防碰擦措施。 |  |  | 现场查验，查看设计文件。 | 应至少抽查 10%。 |
| 2 | 楼梯间 | 楼梯踏步应采用防滑材料，并应设置防滑措施。 |  |  | 现场查看。 | 应至少抽查 10%。 |
|  |  | 楼梯间应设置楼层指示标识。 检验方法： |  |  | 现场查看。 | 应至少抽查 10%。 |
|  |  | 当楼梯使用玻璃栏板时，应采用安全夹胶玻璃，玻璃边缘应钝化处理。 |  |  | 现场查验，查看材料文件。 | 应至少抽查 10%。 |

4.17.室内环境污染控制

| 一般规定 | - 全装修住宅室内环境质量验收，应在工程完工至少 7d 以后、工程交付使用 前进行。 - 住宅装修工程验收时，应进行室内环境污染物浓度检测。 - 室内环境质量检测应委托具有相应资质的检测机构进行。 - 全装修住宅装修工程室内环境污染浓度检测的抽样以户为单位。抽检样本应 覆盖每个建筑单体不同户型、不同菜单式装修方案，且抽检数量不少于单体总户数的 5%， 并不得少于 3 套。样本的检测点应覆盖户内每个房间。 - 全装修住宅装修工程室内环境污染控制应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定。 - 对空气质量等级不符合合同约定时，应分析原因并进行治理。采取措施进行治理后的工程，可对不符合项进行再次检测。再次检测时，抽检量应该增加1倍，并应包含类型房间及原不符合房间。检测结果应全部符合合同规定。 - 工程验收时应检查室内装修污染控制技术文件，包括下列文件： 1、装修设计及污染物控制文件； 2、材料/部品污染物是否率检测报告，材料进场检验记录、复检报告； 3、室内空气质量报告； 4、检测单位资质证明文件。 |
| --- | --- |