郁南县人民政府办公室

郁南县城乡电气火灾综合治理阶段性

工作情况汇报

根据《云浮市城乡电气火灾综合治理工作方案（2021-2022年）》要求，我县高度重视，认真开展城乡电气火灾综合治理工作，落实县消防救援大队、县应急管理局等部门进一步规范电气防火管理，有效降低电气火灾风险，目前已取得一定成效。现将有关情况汇报如下：

一、基本情况

（一）各级高度重视，及时部署城乡电气火灾综合治理工作。我县组织收听收看了全市电视电话会议，会议结束后立即召开全县城乡电气火灾综合治理工作会议，对城乡电气火灾综合治理工作进行研究部署。去年12月9日，县消安委办、县安委办联合印发《郁南县城乡电气火灾综合治理工作方案》（2021-2022年），明确以社区、行政村为基本单元，包括城区、城中村及城乡接合部为重点整治范围，要求各镇、各有关单位严格按照相关法律法规和技术规范要求，实施隐患排查和针对性治理。重点排查整治闸刀式开关、电气设备老化陈旧、电气改造、不合格电器及用电使用管理等方面存在的隐患和问题65处，实现电气安全管理制度化、规范化，全县电气线路改造升级，电器产品质量明显提升，电气使用维护安全水平明显提升，居民家庭安全用电意识显著提高，全县电气火灾事故得到有效遏制，经济发展安全保障更加有力。

（二）加强协调联动，扎实开展城乡电气火灾隐患排查治理。县消安办、县安委办充分发挥综合协调的作用，按照《郁南县城乡电气火灾综合治理工作方案》（2021-2022年）要求，2022年春节前后，县消防救援大队、县应急管理局、县卫生健康局、县民政局、县市场监管局等部门开展联合检查行动。自城乡电气火灾整治工作开展以来，县消防救援大队共检查各类社会单位333家（次），发现火灾隐患或违法行为138处，督促整改火灾隐患或违法行为136处，下发《责令立即改正通知书》120份，下发《行政处罚决定书》11份，罚款共13.97万元，全面确保了我县火灾形势的持续平稳。村社区、物业管理公司以及基层派出所依法履行消防管理职责，开展联合排查检查，及时消除火灾隐患，特别是深入辖区农村、老旧小区、出租屋等区域562次进行清查排摸，重点检查楼梯间、楼道、疏散通道、安全出口等区域是否违规停放电动车或私拉电线和插座给电动车充电等内容，彻底摸清全县电气消防安全隐患情况，及时消除火灾隐患135处。引导群众进行自查自纠，重点对辖区孤寡病残、低保收入等特殊家庭的进行主动上门巡查整改，帮扶指导规范家庭电线拉设，紧盯从业人员加强电气相关职业监管，及时指出存在问题，督促落实整改135处。

（三）强化督查指导，全面推动企业落实安全生产主体责任。根据“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，由县应急管理局按照方案要求，及时督促我县43家工矿商贸和危险化学品生产经营企业自查是否配备专业电工、按规定定期检测电气线路和设备问题，督促生产经营单位建立健全电气安全管理制度，落实电气安全检测，确保用电安全；推动工业企业生产场所、物流仓储场所、人员密集场所、小经营加工场所等单位场所每年对电气线路进行一次维护保养及检测，定期清除废旧、无用电缆、电线、网线。加大对电工等技术人员持证上岗检查力度，做到持证上岗。定期对使用和维护相关从业的人员定期进行安全培训、考核和管理工作。

（四）提高安全意识，深化消防宣传培训工作。根据重要节点、重大节日及重大活动的工作要求，结合“消防安全进万家”活动和“敲门行动”的工作，积极发动乡镇、村（居）、公安派出所、消防所、专职队、网格员、消防志愿者等力量开展“扫街”入户宣传活动，提醒市民做好“三清三查四关”自查自纠工作；联合教育部门发放中小学消防安全手册1000余册，依托消防宣传“i行动”小分队，深入各镇、各村，重点对农村地区上门开展消防宣传，解决农村消防安全意识较为薄弱问题，进一步提高农村消防安全防范能力；开展各类消防安全教育培训27场次，受到教育人员4500人；在重大节日安保工作期间共派发、张贴宣传资料4000余份；发动各单位、沿街商铺、小区、人员密集场所等利用LED屏滚动播放消防安全提示、消防安全动态1000余条；发送短信提示、微信提醒消防宣传信息2000余条，切实提高群众消防安全意识，筑牢社会面火灾防控工作。

二、存在问题及下阶段工作措施

当前，我县城乡电气火灾综合治理工作仍然存在一些问题，主要有两方面：一是工作开展力度不够大。部分单位对综合治理工作重视不够，责任落实不到位，资料报送不及时，缺乏实质性工作举措。对综合治理工作要求把握不全面，开展电气安全隐患排查整治的力度不够，多部门协调联动机制有待加强。二是责任落实不够到位。部分社会经营单位消防安全主体责任落实不到位，仍然存在私拉乱接电气线路、长期超负荷用电、电动自行车违规进楼入户、违规充电等现象。

下阶段，我县将进一步加大消防安全宣传和隐患排查治理力度，检查应急预案等方面是否准备齐全，并结合实际情况，加强消防、公安、住建、电力等相关部门沟通协调，常态化开展日常检查与错时检查，实行立体监管，形成执法合力，确保不发生安全事故。

郁南县人民政府办公室

2022年6月20日