附件2

云浮市工业类项目“标准地”全过程管理操作流程图

各园区、县（市、区）政府

自然资源部门

出让前准备

区域评估

完成重大发展平台、战略性新兴产业基地的区域评估。（2023年8月前）

土地整备

做好土地规划、征地拆迁、安置补偿、三通一平等前期开发工作。

（报送“标准地”前）

控制指标制订

提出属地“标准地”控制指标，报相关部门审核和备案。

（2023年8月前）

“土地资源和技术控制指标清单”

制定拟出让地块的“土地资源和技术控制指标清单”。（“标准地”出让前）

土壤检测

对拟出让地块进行土壤环境监测。

（报送“标准地”前）

区片市场评估价

确定重大发展平台及战略性新兴产业基地的“标准地”区片市场评估价。

供地审核：拟定国有建设用地使用权出让方案，报建设用地领导小组会议审议或政府审批。

合同签订：竞得企业先与园区、县（市、区）政府签订《项目投资监管协议》，再与自然资源部门签订土地出让合同。（10个工作日）

首次登记：企业缴清土地出让金，办理国有建设用地使用权首次登记。（3个工作日）

标准地

出让及报建

报送“标准地”：各园区、县（市、区）政府制定拟出让“标准地”的控制指标、“土地资源和技术控制指标清单”及《项目投资监管协议》，向自然资源部门报送拟出让地块。由自然资源部门负责审核把关，明确是否纳入“标准地”供应。

自然资源部门

企业

公开出让：通过云浮市公共资源交易中心发布“标准地”出让公告。

立项用地规划许可阶段。（8个工作日）

工程建设许可阶段。（3个工作日）

施工许可阶段。（1个工作日）

联合竣工验收：项目竣工后，由住建局牵头会同相关部门进行联合竣工验收。（6个工作日）

竣工验收备案：市住建局等主管部门。（1个工作日）

达产复核：由各园区、县（市、区）政府牵头会同发改、投促、工信、科技、生态环境等相关部门，按照约定时间进行达产复核，并出具达产复核意见书。

“亩产论英雄”：开展“标准地”项目亩均效益综合评价。

再次登记：企业申请办理国有建设用地使用权和房屋所有权登记。

（3个工作日）

建设

投产运营监管

住建、自然资源、城管、水务、交通、人防、气象、通信、档案等相关部门

企业

发改、投促、工信、科技、生态环境等相关部门，各园区、县（市、区）政府

工信部门，各园区、县（市、区）政府

信用评价：对“标准地”承诺履约情况进行考核和评价。

发改、投促、工信、科技、生态环境等相关部门

发改、自然资源、住建、水务、生态环境、林业、文广、地震、气象等相关部门

企业