云浮市大气污染防治工作2014年度实施方案

为贯彻落实《广东省大气污染防治行动方案（2014—2017年）》和市政府与省政府签订的《云浮市大气污染防治目标责任书》，扎实推进《云浮市落实〈广东省大气污染防治行动方案（2014-2017年）〉的实施方案》各项工作，持续改善全市环境空气质量，制定本年度实施方案。

一、工作目标

到2014年底，全市二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度与2013年均浓度基本持平。全面实施环境空气质量标准（GB3095-2012）。

二、工作任务

（一）推进电厂污染减排工作。

2014年底前，云浮发电厂（A，B厂）有限公司，广东省粤泷发电有限责任公司1、2号机组完成二氧化硫治理工程项目，取消旁路；完成氮氧化物治理工程项目，落实LNB+SCR脱硝措施；完成建设高效除尘设施改造项目，达到特别排放限值(20mg/m3)的控制措施要求；从2014年7月1日起，所有燃煤机组执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）烟尘排放限值。

各电厂必须承诺在治理工程期限前加快推进改造项目建设，确保在年内完成下达的治理工程任务。

（二）推进锅炉污染治理工作。

根据《关于印发广东省大气污染防治行动方案（2014～2017年）重点任务分解和重点项目清单的通知》（粤环〔2014〕12号），编制完成2014年拟淘汰、治理的锅炉和窑炉清单，完成72个锅炉治理任务的50%；完成禁燃区内高污染燃料燃烧设施淘汰工作。

（三）推进石材加工企业和水泥制造行业粉尘治理工作。

扎实开展石材加工企业和水泥制造行业粉尘污染治理工作，严厉打击各类非法违法生产经营行为，督促相关企业深化环境污染治理，推进重污染企业和污染排放不能稳定达标企业的环保搬迁和提升改造。

（四）推进典型行业挥发性有机物排放治理工作。

2014年底前，完成全市加油站、储油库、油罐车油气回收治理任务，列入计划的36个加油站，对其中24个已完成，未验收的加油站争取尽快完成验收工作，对12个未完成油气回收改造任务的加油站加大落实力度，并做好相关工作。

在建筑装饰装修行业推广使用符合环保要求的水性或低挥发性建筑涂料、木器漆和胶粘剂。积极推动开启式干洗机淘汰工作。开展生活源挥发性有机物排放控制，推动城市建成区内排放油烟的餐饮企业和单位食堂安装高效油烟净化设施。

（五）推进机动车排气污染治理工作。

加强机动车环保监管能力建设，建立完善机动车环保检测监管信息系统，确保各县（市、区）机动车环保定期检测率达到80%以上，全市环保检验合格标志发放率达到90%以上。

在“黄标车”限行区域内推广设立电子执法系统，对进入限行区的“黄标车”进行实时抓拍并依法处罚；做好增加扩大全市“黄标车”限行区面积相关准备工作，确保到2015年底全市“黄标车”限行区面积占城市建成区面积的比例不低于30%。

积极推动制定“黄标车”淘汰经济补偿政策，推动“黄标车”及老旧车辆“分年度，分批次”淘汰更新工作，2014年度累计淘汰30%“黄标车”；大力推进新能源汽车推广应用示范工程，加快各行业老旧车辆更新。

根据相关法律法规，积极推动使用工况法开展机动车排气检测工作；市加油站自7月1日起全部销售粤Ⅳ车用汽油和国Ⅳ车用柴油；根据省统一部署，启动全市超期未年检车辆清查专项行动。

（六）推进在建项目扬尘治理工作。

加快推进在建项目扬尘污染综合治理任务，启动其他非重点扬尘污染治理工作。城市主城区内施工工地渣土和粉状物料应逐步实现封闭运输并配备卫星定位装置；建筑总面积在10万平方米以上的施工工地规范安装扬尘视频监控设备。积极推行城市道路机械化清扫。

（七）推进产业布局优化，淘汰压缩污染产能。

调整产业发展格局，推进产业集聚发展；2014年底前全面完成国家下达的重点行业“十二五”落后产能淘汰任务；配合制订范围更宽、标准更高的2015-2017年淘汰政策和配套措施；配合制订扶持政策推动“两高”行业过剩产能企业转型发展。

三、保障措施

各相关部门切实履行职责，加强执法联动和信息共享，严格按照国家、省对大气污染防治工作的考核要求，督查工作进展情况，对重点环境问题进行挂牌督办；全市所有国控、省控空气质量监测站点实时向社会公众发布PM2.5等空气质量信息，建立重污染行业企业环境信息强制公开制度；开展宣传科普和教育培训，提高公众参与大气环境保护的积极性，鼓励公众监督和举报大气环境污染行为，支持环保社会组织和环保志愿者开展社会监督活动；2014年底前编制完成本地区大气重污染应急预案。

附表：云浮2014年度计划项目清单